## 2012-11-12
本周工作
任务编号 | 需求编号 | 是否临时任务 | 任务类型 | 任务名称 | 本周预计完成标准 | 执行人归属 | 本周起/始日期 | 执行人 | 计划工作量(人时) | 实际工作量(人时) | 任务完成状态 | 任务拖延原因 | 信息部系统 负责人 | 备注
知识库管理平台
| 无 | 否 | 1-项目管理 | 人员协调、总体计划 | 完成 | 中科软 | 2012-11-12至2012-11-16 | 罗楠 | 8 | 16 | 已完成 |  | 刘红波、蔡冬梅
| 无 | 否 | 2-需求活动（除评审） | 知识库需求讨论，PPT介绍编写 | 完成讨论 | 中科软 | 2012-11-12至2012-11-16 | 罗楠 | 32 | 24 | 已完成 |  | 刘红波、蔡冬梅
| 无 | 否 | 13-验收交付 | 知识库需求讨论，文档编写 | 完成支持 | 中科软 | 2012-11-12至2012-11-16 | 张瑶嘉 | 40 | 40 | 进行中 |  | 刘红波、蔡冬梅

## 2012-11-19
本周工作
任务编号 | 需求编号 | 是否临时任务 | 任务类型 | 任务名称 | 本周预计完成标准 | 执行人归属 | 本周起/始日期 | 执行人 | 计划工作量(人时) | 实际工作量(人时) | 任务完成状态 | 任务拖延原因 | 信息部系统 负责人 | 备注
知识库管理平台
| 无 | 否 | 1-项目管理 | 项目管理 | 完成 | 中科软 | 2012-11-19至2012-11-23 | 罗楠 | 8 | 14 | 已完成 |  | 刘红波、蔡冬梅
| 无 | 否 | 2-需求活动（除评审） | 知识库需求分析 | 1、知识内容分析梳理，根据共同特性对知识内容进行分类，通过知识内容表单对知识维护方式进行初步确认。 2、需要客户方相关需求负责人员共同讨论知识内容的含义和维护方式。 | 中科软 | 2012-11-19至2012-11-23 | 罗楠 | 16 | 15 | 已完成 |  | 刘红波、蔡冬梅
| 无 | 否 | 2-需求活动（除评审） | 框架选型 | 完成 | 中科软 | 2012-11-19至2012-11-23 | 罗楠 | 16 | 22 | 已完成 |  | 刘红波、蔡冬梅
| 无 | 否 | 2-需求活动（除评审） | 知识库需求分析 | 1、知识内容分析梳理，根据共同特性对知识内容进行分类，通过知识内容表单对知识维护方式进行初步确认。 2、需要客户方相关需求负责人员共同讨论知识内容的含义和维护方式。 | 中科软 | 2012-11-19至2012-11-23 | 张瑶嘉 | 40 | 32 | 已完成 |  | 刘红波、蔡冬梅 | 生病请假一天

## 2012-11-30
本周工作
任务编号 | 需求编号 | 是否临时任务 | 任务类型 | 任务名称 | 本周预计完成标准 | 执行人归属 | 本周起/始日期 | 执行人 | 计划工作量(人时) | 实际工作量(人时) | 任务完成状态 | 任务拖延原因 | 信息部系统 负责人 | 备注
知识库管理平台
| 无 | 否 | 1-项目管理 | 项目管理 | 完成 | 中科软 | 2012-11-26至2012-11-30 | 罗楠 | 10 | 10 | 已完成 |  | 刘红波、蔡冬梅
| 无 | 否 | 2-需求活动（除评审） | 知识库需求规格说明书编写 | 协助瑶嘉完成需求规格说明书编写（除了知识使用部分） | 中科软 | 2012-11-26至2012-11-30 | 罗楠 | 8 | 16 | 已完成 |  | 刘红波、蔡冬梅
| 无 | 否 | 14-配置管理 | 系统框架搭建 | 完成系统框架搭建和人员信息的实现 | 中科软 | 2012-11-26至2012-11-30 | 罗楠 | 22 | 28 | 已完成 |  | 刘红波、蔡冬梅
| 无 | 否 | 2-需求活动（除评审） | 知识库需求规格说明书编写 | 除了知识使用部分其他需求全部写完,需要给罗蕾提供一下最终的知识浏览树形结构 还有知识引导内容 情景标签 | 中科软 | 2012-11-26至2012-11-30 | 张瑶嘉 | 40 | 56 | 进行中 | 本周与客户确认的设计方案有所调整对此有影响，故客户还在处理和调整资料内容 | 刘红波、蔡冬梅
| 无 | 否 | 4-设计活动（除评审） | 现场与坐席沟通、页面操作原型制作 | 完成知识管理界面原型与调研 | 中科软 | 2012-11-26至2012-11-30 | 张欣宇 | 40 | 30 | 进行中 | 调研已完成、界面实现方式周四才定，故有少许延迟 | 刘红波、蔡冬梅
| 无 | 否 | 4-设计活动（除评审） | 现场与坐席沟通、页面操作原型制作 | 完成知识管理界面原型与调研 | 中科软 | 2012-11-26至2012-11-30 | 郭丽蓉 | 25 | 25 | 进行中 | 调研已完成、界面实现方式周四才定，故有少许延迟 | 刘红波、蔡冬梅
| 无 | 否 | 4-设计活动（除评审） | 页面操作原型制作 | 完成知识管理界面原型制作 | 中科软 | 2012-11-29至2012-11-30 | 王忠 | 14 | 14 | 已完成 |  | 刘红波、蔡冬梅

## 2012-12-7
本周工作
任务编号 | 需求编号 | 是否临时任务 | 任务类型 | 任务名称 | 本周预计完成标准 | 执行人归属 | 本周起/始日期 | 执行人 | 计划工作量(人时) | 实际工作量(人时) | 任务完成状态 | 任务拖延原因 | 信息部系统 负责人 | 备注
知识库管理平台
| 无 | 否 | 1-项目管理 | 项目管理 | 完成 | 中科软 | 2012-12-3至2012-12-7 | 罗楠 | 10 | 10 | 已完成 |  | 刘红波、蔡冬梅
| 无 | 否 | 3-需求评审 | 对用户体验组交付的原始界面和框架设计进行评审 | 完成 | 中科软 | 2012-12-4至2012-12-4 | 罗楠 | 4 | 3 | 已完成 |  | 刘红波、蔡冬梅
| 无 | 否 | 3-需求评审 | 知识库需求评审 | 完成 | 中科软 | 2012-12-5至2012-12-5 | 罗楠 | 6 | 3 | 已完成
| 无 | 否 | 14-配置管理 | 系统框架搭建 | 完成系统权限和菜单的配置功能 | 中科软 | 2012-12-3至2012-12-7 | 罗楠 | 20 | 30 | 已完成 |  | 刘红波、蔡冬梅
| 无 | 否 | 2-需求活动（除评审） | 知识库需求规格说明书编写 | 完成知识使用功能、基础数据配置功能、接口需求的需求文档编写以及界面原型制作 | 中科软 | 2012-12-3至2012-12-5 | 张瑶嘉 | 24 | 24 | 已完成 |  | 刘红波、蔡冬梅
| 无 | 否 | 3-需求评审 | 知识库需求规格说明书评审与修改 | 完成 | 中科软 | 2012-12-6至2012-12-7 | 张瑶嘉 | 16 | 16 | 已完成 |  | 刘红波、蔡冬梅
| 无 | 否 | 3-需求评审 | 界面框架、原型制作与评审 | 完成原始界面原型制作和框架制作以及评审 | 中科软 | 2012-12-3至2012-12-4 | 张欣宇 | 16 | 48 | 已完成 |  | 刘红波、蔡冬梅
| 无 | 否 | 3-需求评审 | 编写调研报告与原型评审 | 完成调研报告和评审 | 中科软 | 2012-12-3至2012-12-4 | 郭丽蓉 | 16 | 30 | 已完成 |  | 刘红波、蔡冬梅
| 无 | 否 | 4-设计活动（除评审） | 原型制作 | 完成原始界面原型制作和框架制作 | 中科软 | 2012-12-3至2012-12-4 | 王忠 | 16 | 16 | 已完成 |  | 刘红波、蔡冬梅
| 无 | 否 | 4-设计活动（除评审） | 原型制作 | 完成原始界面原型制作和框架制作 | 中科软 | 2012-12-3至2012-12-4 | 朱琳 | 24 | 24 | 已完成 |  | 刘红波、蔡冬梅
| 无 | 否 | 4-设计活动（除评审） | 原型制作 | 完成原始界面原型制作和框架制作 | 中科软 | 2012-12-3至2012-12-4 | 美兰 | 8 | 8 | 已完成 |  | 刘红波、蔡冬梅
| 无 | 否 | 4-设计活动（除评审） | 原型制作 | 完成原始界面原型制作和框架制作 | 中科软 | 2012-12-3至2012-12-4 | 庞威 | 4 | 4 | 已完成 |  | 刘红波、蔡冬梅
| 无 | 否 | 4-设计活动（除评审） | 原型制作 | 完成原始界面原型制作和框架制作 | 中科软 | 2012-12-3至2012-12-4 | 刘思敏 | 8 | 8 | 已完成 |  | 刘红波、蔡冬梅

## 2012-12-14
本周工作
任务编号 | 需求编号 | 是否临时任务 | 任务类型 | 任务名称 | 本周预计完成标准 | 执行人归属 | 本周起/始日期 | 执行人 | 计划工作量(人时) | 实际工作量(人时) | 任务完成状态 | 任务拖延原因 | 信息部系统 负责人 | 备注
知识库管理平台
| 无 | 否 | 1-项目管理 | 项目管理 | 完成 | 中科软 | 2012-12-10至2012-12-14 | 罗楠 | 10 | 10 | 已完成 |  | 刘红波、蔡冬梅
| 无 | 否 | 4-设计活动（除评审） | 知识库设计文档编写 | 完成知识创建和审核的设计 | 中科软 | 2012-12-10至2012-12-14 | 罗楠 | 24 | 35 | 进行中 | 需求变动 | 刘红波、蔡冬梅
| 无 | 否 | 3-需求评审 | 项目例会（界面原型评审） | 完成 | 中科软 | 2012-12-10至2012-12-14 | 罗楠 | 6 | 4 | 已完成
| 无 | 否 | 4-设计活动（除评审） | 知识库设计文档编写 | 完成基础数据配置的设计 | 中科软 | 2012-12-10至2012-12-14 | 樊江涛 | 40 | 40 | 已完成 |  | 刘红波、蔡冬梅
| 无 | 否 | 17-培训 | 知识库需求宣导 | 完成 | 中科软 | 2012-12-11至2012-12-14 | 张瑶嘉 | 6 | 6 | 已完成 |  | 刘红波、蔡冬梅
| 无 | 否 | 19-其他 | 知识库设计文档编写支持 | 完成 | 中科软 | 2012-12-11至2012-12-14 | 张瑶嘉 | 26 | 26 | 已完成 |  | 刘红波、蔡冬梅
| 无 | 否 | 4-设计活动（除评审） | 原型制作 | 完成带视觉效果的知识使用界面设计 | 中科软 | 2012-12-10至2012-12-14 | 张欣宇 | 40 | 40 | 已完成 |  | 刘红波、蔡冬梅
| 无 | 否 | 4-设计活动（除评审） | 原型制作 | 完成调研报告和评审 | 中科软 | 2012-12-10至2012-12-14 | 郭丽蓉 | 24 | 8 | 已完成 |  | 刘红波、蔡冬梅
| 无 | 否 | 4-设计活动（除评审） | 原型制作 | 完成原始界面原型制作和框架制作 | 中科软 | 2012-12-10至2012-12-14 | 朱琳 | 24 | 34 | 已完成 |  | 刘红波、蔡冬梅
| 无 | 否 | 4-设计活动（除评审） | 原型制作 | 完成原始界面原型制作和框架制作 | 中科软 | 2012-12-10至2012-12-14 | 美兰 | 8 | 8 | 已完成 |  | 刘红波、蔡冬梅
| 无 | 否 | 4-设计活动（除评审） | 原型制作 | 完成原始界面原型制作和框架制作 | 中科软 | 2012-12-10至2012-12-14 | 刘思敏 | 8 | 10 | 已完成 |  | 刘红波、蔡冬梅

## 2012-12-21
本周工作
任务编号 | 需求编号 | 是否临时任务 | 任务类型 | 任务名称 | 本周预计完成标准 | 执行人归属 | 本周起/始日期 | 执行人 | 计划工作量(人时) | 实际工作量(人时) | 任务完成状态 | 任务拖延原因 | 信息部系统 负责人 | 备注
知识库管理平台
| 无 | 否 | 1-项目管理 | 项目管理 | 完成 | 中科软 | 2012-12-17至2012-12-21 | 罗楠 | 10 | 12 | 已完成 |  | 刘红波、蔡冬梅
| 无 | 否 | 4-设计活动（除评审） | 知识库设计文档编写 | 完成知识创建、审核、答疑、查询的设计 | 中科软 | 2012-12-17至2012-12-21 | 罗楠 | 21 | 30 | 已完成 |  | 刘红波、蔡冬梅
| 无 | 否 | 4-设计活动（除评审） | 完成一些要点方案的验证 | 完成 | 中科软 | 2012-12-17至2012-12-21 | 罗楠 | 6 | 8 | 已完成 |  | 刘红波、蔡冬梅
| 无 | 否 | 3-需求评审 | 项目例会（界面原型评审） | 完成 | 中科软 | 2012-12-17至2012-12-21 | 罗楠 | 3 | 3 | 已完成 |  | 刘红波、蔡冬梅
| 无 | 否 | 4-设计活动（除评审） | 知识库设计文档编写 | 完成知识使用部分设计文档编写 | 中科软 | 2012-12-17至2012-12-21 | 樊江涛 | 40 | 50 | 进行中 | 使用小界面的部分实现功能未定 | 刘红波、蔡冬梅
| 无 | 否 | 19-其他 | 知识库设计文档编写支持 | 完成 | 中科软 | 2012-12-17至2012-12-21 | 张瑶嘉 | 40 | 40 | 已完成 |  | 刘红波、蔡冬梅
| 无 | 否 | 4-设计活动（除评审） | 原型制作 | 完成带视觉效果的知识使用界面设计和修改 | 中科软 | 2012-12-17至2012-12-21 | 张欣宇 | 40 | 40 | 已完成 |  | 刘红波、蔡冬梅
| 无 | 否 | 4-设计活动（除评审） | 原型制作 | 用户体验组人员工作协调和部分原型制作 | 中科软 | 2012-12-17至2012-12-21 | 郭丽蓉 | 16 | 16 | 已完成 |  | 刘红波、蔡冬梅
| 无 | 否 | 4-设计活动（除评审） | 原型制作 | 完成带视觉效果的知识使用界面设计和修改 | 中科软 | 2012-12-17至2012-12-21 | 朱琳 | 24 | 24 | 已完成 |  | 刘红波、蔡冬梅
| 无 | 否 | 4-设计活动（除评审） | 原型制作 | 完成带视觉效果的知识使用界面设计和修改 | 中科软 | 2012-12-17至2012-12-21 | 美兰 | 8 | 8 | 已完成 |  | 刘红波、蔡冬梅
| 无 | 否 | 4-设计活动（除评审） | 原型制作 | 完成前台页面制作HTML | 中科软 | 2012-12-17至2012-12-21 | 庞威 | 40 | 40 | 已完成 |  | 刘红波、蔡冬梅
| 无 | 否 | 4-设计活动（除评审） | 原型制作 | 完成带视觉效果的知识使用界面设计和修改 | 中科软 | 2012-12-17至2012-12-21 | 刘思敏 | 8 | 8 | 已完成 |  | 刘红波、蔡冬梅

## 2012-12-28
本周工作
任务编号 | 需求编号 | 是否临时任务 | 任务类型 | 任务名称 | 本周预计完成标准 | 执行人归属 | 本周起/始日期 | 执行人 | 计划工作量(人时) | 实际工作量(人时) | 任务完成状态 | 任务拖延原因 | 信息部系统 负责人 | 备注
知识库管理平台
| 无 | 否 | 1-项目管理 | 项目管理 | 完成 | 中科软 | 2012-12-24至2012-12-28 | 罗楠 | 5 | 10 | 已完成 |  | 刘红波、蔡冬梅
| 无 | 否 | 4-设计活动（除评审） | 知识库设计文档编写 | 完成知识使用部分设计文档编写 | 中科软 | 2012-12-24至2012-12-28 | 罗楠 | 24 | 30 | 进行中 | 内部计划调整 | 刘红波、蔡冬梅
| 无 | 否 | 4-设计活动（除评审） | 知识库实现方案和搜索引擎的可行性报告 | 完成 | 中科软 | 2012-12-24至2012-12-28 | 罗楠 | 8 | 8 | 已完成 |  | 刘红波、蔡冬梅
| 无 | 否 | 3-需求评审 | 项目例会（设计评审） | 完成 | 中科软 | 2012-12-24至2012-12-28 | 罗楠 | 3 | 3 | 已完成 |  | 刘红波、蔡冬梅
| 无 | 否 | 4-设计活动（除评审） | 知识库设计文档编写 | 完成知识使用部分设计文档编写 | 中科软 | 2012-12-24至2012-12-28 | 樊江涛 | 40 | 40 | 已完成 |  | 刘红波、蔡冬梅
| 无 | 否 | 19-其他 | 知识库设计文档编写支持 | 完成 | 中科软 | 2012-12-24至2012-12-28 | 张瑶嘉 | 40 | 40 | 已完成 |  | 刘红波、蔡冬梅
| 无 | 否 | 4-设计活动（除评审） | 原型制作 | 完成带视觉效果的知识使用界面设计和修改 | 中科软 | 2012-12-24至2012-12-28 | 张欣宇 | 40 | 30 | 已完成 |  | 刘红波、蔡冬梅
| 无 | 否 | 4-设计活动（除评审） | 原型制作 | 用户体验组人员工作协调和部分原型制作 | 中科软 | 2012-12-24至2012-12-28 | 郭丽蓉 | 16 | 8 | 已完成 |  | 刘红波、蔡冬梅
| 无 | 否 | 4-设计活动（除评审） | 原型制作 | 完成带视觉效果的知识使用界面设计和修改 | 中科软 | 2012-12-24至2012-12-28 | 朱琳 | 24 | 0 | 已完成 |  | 刘红波、蔡冬梅 | 未参与
| 无 | 否 | 4-设计活动（除评审） | 原型制作 | 完成带视觉效果的知识使用界面设计和修改 | 中科软 | 2012-12-24至2012-12-28 | 美兰 | 8 | 10 | 已完成 |  | 刘红波、蔡冬梅
| 无 | 否 | 4-设计活动（除评审） | 原型制作 | 完成前台页面制作HTML | 中科软 | 2012-12-24至2012-12-28 | 庞威 | 40 | 52 | 进行中 |  | 刘红波、蔡冬梅
| 无 | 否 | 4-设计活动（除评审） | 原型制作 | 完成带视觉效果的知识使用界面设计和修改 | 中科软 | 2012-12-24至2012-12-28 | 刘思敏 | 8 | 0 | 已完成 |  | 刘红波、蔡冬梅 | 未参与
| 无 | 否 | 4-设计活动（除评审） | 原型制作 | 完成带视觉效果的知识使用界面设计和修改 | 中科软 | 2012-12-24至2012-12-28 | 张书瑞 | 8 | 7 | 进行中 |  | 刘红波、蔡冬梅

## 2013-1-11
本周工作
任务编号 | 需求编号 | 是否临时任务 | 任务类型 | 任务名称 | 本周预计完成标准 | 执行人归属 | 本周起/始日期 | 执行人 | 计划工作量(人时) | 实际工作量(人时) | 任务完成状态 | 任务拖延原因 | 信息部系统 负责人 | 备注
知识库管理平台
| 无 | 否 | 1-项目管理 | 项目管理 | 完成 | 中科软 | 2012-12-31至2013-1-11 | 罗楠 | 20 | 25 | 已完成 |  | 刘红波、蔡冬梅
| 无 | 否 | 4-设计活动（除评审） | 知识库设计文档编写 | 完成知识使用部分设计文档编写 | 中科软 | 2012-12-31至2013-1-8 | 罗楠 | 20 | 20 | 已完成 |  | 刘红波、蔡冬梅
| 无 | 否 | 6-编码 | 知识管理（知识创建）开发完成 | 完成 | 中科软 | 2012-1-9至2013-1-11 | 罗楠 | 24 | 30 | 已完成 |  | 刘红波、蔡冬梅
| 无 | 否 | 3-需求评审 | 项目例会（设计评审） | 完成 | 中科软 | 2013-1-8至2013-1-8 | 罗楠 | 3 | 3 | 已完成 |  | 刘红波、蔡冬梅
| 无 | 否 | 3-需求评审 | 设计文档修改 | 完成 | 中科软 | 2013-1-8至2013-1-8 | 罗楠 | 5 | 5 | 已完成 |  | 刘红波、蔡冬梅
| 无 | 否 | 6-编码 | 基础数据配置开发完成 | 完成 | 中科软 | 2012-12-31至2013-1-11 | 樊江涛 | 40 | 40 | 已完成 |  | 刘红波、蔡冬梅
| 无 | 否 | 6-编码 | 知识管理（知识创建）开发完成 | 完成 | 中科软 | 2012-12-31至2013-1-11 | 樊江涛 | 32 | 40 | 已完成 |  | 刘红波、蔡冬梅
| 无 | 否 | 6-编码 | 知识管理（知识创建开发完成、知识查询完成部分） | 完成 | 中科软 | 2012-12-31至2013-1-11 | 崔艳 | 72 | 72 | 已完成 |  | 刘红波、蔡冬梅
| 无 | 否 | 19-其他 | 知识库设计文档编写支持 | 完成 | 中科软 | 2012-12-31至2013-1-11 | 张瑶嘉 | 16 | 8 | 已完成 |  | 刘红波、蔡冬梅
| 无 | 否 | 4-设计活动（除评审） | 前端HTML制作支持 | 完成 | 中科软 | 2012-12-31至2013-1-11 | 张欣宇 | 20 | 16 | 已完成 |  | 刘红波、蔡冬梅
| 无 | 否 | 4-设计活动（除评审） | 前端HTML制作 | 完成大小页面切换、完成知识阅览室部分开发 | 中科软 | 2012-12-31至2013-1-11 | 庞威 | 72 | 30 | 已完成 |  | 刘红波、蔡冬梅
| 无 | 否 | 4-设计活动（除评审） | 前端HTML制作 | 完成知识阅览室部分开发 | 中科软 | 2012-12-31至2013-1-11 | 张书瑞 | 72 | 10 | 已完成 |  | 刘红波、蔡冬梅

## 2013-1-18
本周工作
任务编号 | 需求编号 | 是否临时任务 | 任务类型 | 任务名称 | 本周预计完成标准 | 执行人归属 | 本周起/始日期 | 执行人 | 计划工作量(人时) | 实际工作量(人时) | 任务完成状态 | 任务拖延原因 | 信息部系统 负责人 | 备注
知识库管理平台
| 无 | 否 | 1-项目管理 | 项目管理 | 完成 | 中科软 | 2013-1-14至2013-1-18 | 罗楠 | 15 | 15 | 已完成 |  | 刘红波、蔡冬梅
| 无 | 否 | 19-其他 | 项目例会 | 完成 | 中科软 | 2013-1-14至2013-1-18 | 罗楠 | 3 | 3 | 已完成 |  | 刘红波、蔡冬梅
| 无 | 否 | 6-编码 | 知识使用（搜索开发） | 完成 | 中科软 | 2013-1-14至2013-1-18 | 罗楠 | 22 | 22 | 已完成 |  | 刘红波、蔡冬梅
| 无 | 否 | 6-编码 | 知识使用（搜索开发） | 完成 | 中科软 | 2013-1-14至2013-1-18 | 林斯明 | 30 | 30 | 已完成 |  | 刘红波、蔡冬梅
| 无 | 否 | 6-编码 | 知识审核开发完成 | 完成 | 中科软 | 2013-1-14至2013-1-18 | 樊江涛 | 40 | 40 | 已完成 |  | 刘红波、蔡冬梅
| 无 | 否 | 6-编码 | 知识答疑开发完成 | 完成 | 中科软 | 2013-1-14至2013-1-18 | 崔艳 | 40 | 30 | 进行中 | 搜索压力测试准备工作 | 刘红波、蔡冬梅
| 无 | 否 | 19-其他 | 项目例会 | 完成 | 中科软 | 2013-1-14至2013-1-18 | 张瑶嘉 | 3 | 3 | 已完成 |  | 刘红波、蔡冬梅
| 无 | 否 | 4-设计活动（除评审） | 前端HTML制作支持 | 完成 | 中科软 | 2013-1-14至2013-1-18 | 张欣宇 | 16 | 16 | 已完成 |  | 刘红波、蔡冬梅
| 无 | 否 | 4-设计活动（除评审） | 前端HTML制作 | 完成全部页面制作 | 中科软 | 2013-1-14至2013-1-18 | 庞威 | 40 | 40 | 进行中 | 页面元素调整 | 刘红波、蔡冬梅 | 除业务助手
| 无 | 否 | 4-设计活动（除评审） | 前端HTML制作 | 完成全部页面制作 | 中科软 | 2013-1-14至2013-1-18 | 张书瑞 | 40 | 40 | 进行中 | 页面元素调整 | 刘红波、蔡冬梅 | 除业务助手

## 2013-1-25
本周工作
任务编号 | 需求编号 | 是否临时任务 | 任务类型 | 任务名称 | 本周预计完成标准 | 执行人归属 | 本周起/始日期 | 执行人 | 计划工作量(人时) | 实际工作量(人时) | 任务完成状态 | 任务拖延原因 | 信息部系统 负责人 | 备注
知识库管理平台
| 无 | 否 | 1-项目管理 | 项目管理 | 完成 | 中科软 | 2013-1-21至2013-1-25 | 罗楠 | 15 | 15 | 已完成 |  | 刘红波、蔡冬梅
| 无 | 否 | 19-其他 | 项目例会 | 完成 | 中科软 | 2013-1-21至2013-1-25 | 罗楠 | 3 | 3 | 已完成 |  | 刘红波、蔡冬梅
| 无 | 否 | 6-编码 | 知识使用（搜索开发） | 完成 | 中科软 | 2013-1-21至2013-1-25 | 罗楠 | 10 | 2 | 进行中 | 压力测试耽误 | 刘红波、蔡冬梅 | 服务搭建，数据准备
| 无 | 否 | 10-系统测试 | 搜索压力测试服务器搭建和数据准备 | 完成 | 中科软 | 2013-1-21至2013-1-25 | 罗楠 | 12 | 20 | 已完成 |  | 刘红波、蔡冬梅
| 无 | 否 | 6-编码 | 知识使用（搜索开发、收藏开发） | 完成 | 中科软 | 2013-1-21至2013-1-25 | 林斯明 | 30 | 30 | 进行中 | 页面调试 | 刘红波、蔡冬梅
| 无 | 否 | 6-编码 | 知识使用（常用话术、知识目录） | 完成 | 中科软 | 2013-1-21至2013-1-25 | 樊江涛 | 40 | 40 | 已完成 |  | 刘红波、蔡冬梅
| 无 | 否 | 6-编码 | 知识答疑开发完成、知识使用（知识求助） | 完成 | 中科软 | 2013-1-21至2013-1-25 | 崔艳 | 32 | 32 | 已完成 |  | 刘红波、蔡冬梅
| 无 | 否 | 10-系统测试 | 配合搜索压力测试 | 完成 | 中科软 | 2013-1-21至2013-1-25 | 崔艳 | 8 | 16 | 已完成 |  | 刘红波、蔡冬梅
| 无 | 否 | 19-其他 | 项目例会 | 完成 | 中科软 | 2013-1-21至2013-1-25 | 张瑶嘉 | 2 | 2 | 已完成 |  | 刘红波、蔡冬梅
| 无 | 否 | 4-设计活动（除评审） | 前端HTML制作支持 | 完成 | 中科软 | 2013-1-21至2013-1-25 | 张欣宇 | 16 | 2 | 已完成 |  | 刘红波、蔡冬梅
| 无 | 否 | 4-设计活动（除评审） | 前端HTML制作 | 完成全部页面制作 | 中科软 | 2013-1-21至2013-1-25 | 庞威 | 40 | 6 | 已完成 |  | 刘红波、蔡冬梅
| 无 | 否 | 4-设计活动（除评审） | 前端HTML制作 | 完成全部页面制作 | 中科软 | 2013-1-21至2013-1-25 | 张书瑞 | 40 | 0 | 已完成 |  | 刘红波、蔡冬梅

## 2013-2-1
本周工作
任务编号 | 需求编号 | 是否临时任务 | 任务类型 | 任务名称 | 本周预计完成标准 | 执行人归属 | 本周起/始日期 | 执行人 | 计划工作量(人时) | 实际工作量(人时) | 任务完成状态 | 任务拖延原因 | 信息部系统 负责人 | 备注
知识库管理平台
| 无 | 否 | 1-项目管理 | 项目管理 | 完成 | 中科软 | 2013-1-28至2013-2-1 | 罗楠 | 15 | 15 | 已完成 |  | 刘红波、蔡冬梅
| 无 | 否 | 19-其他 | 项目例会 | 完成 | 中科软 | 2013-1-28至2013-2-1 | 罗楠 | 3 | 3 | 已完成 |  | 刘红波、蔡冬梅
| 无 | 否 | 6-编码 | 知识使用（搜索开发）完成 | 完成 | 中科软 | 2013-1-28至2013-2-1 | 罗楠 | 14 | 14 | 已完成 |  | 刘红波、蔡冬梅
| 无 | 否 | 10-系统测试 | 搜索压力测试支持 | 完成 | 中科软 | 2013-1-28至2013-2-1 | 罗楠 | 8 | 16 | 已完成 |  | 刘红波、蔡冬梅
| 无 | 否 | 6-编码 | 知识使用（我的地盘）开发完 | 完成 | 中科软 | 2013-1-28至2013-2-1 | 林斯明 | 40 | 50 | 进行中 | 任务量估计不足 | 刘红波、蔡冬梅 | 还差“优秀话术上传”
| 无 | 否 | 6-编码 | 知识使用-业务助手（理赔知识、核保政策、同行资料） | 完成 | 中科软 | 2013-1-28至2013-2-1 | 樊江涛 | 40 | 60 | 已完成 |  | 刘红波、蔡冬梅
| 无 | 否 | 6-编码 | 知识使用-业务助手（最新增值、车险新闻） | 完成 | 中科软 | 2013-1-28至2013-2-1 | 崔艳 | 32 | 15 | 进行中 | 压力测试支持耽误 | 刘红波、蔡冬梅 | 缺少查询功能
| 无 | 否 | 10-系统测试 | 配合搜索压力测试 | 完成 | 中科软 | 2013-1-28至2013-2-1 | 崔艳 | 8 | 30 | 已完成 |  | 刘红波、蔡冬梅
| 无 | 否 | 19-其他 | 项目例会 | 完成 | 中科软 | 2013-1-28至2013-2-1 | 张瑶嘉 | 2 | 2 | 已完成 |  | 刘红波、蔡冬梅
| 无 | 否 | 19-其他 | 开发调试支持 | 完成 | 中科软 | 2013-1-28至2013-2-1 | 张瑶嘉 | 8 | 8 | 已完成 |  | 刘红波、蔡冬梅
| 无 | 否 | 19-其他 | 前端开发调试支持 | 完成 | 中科软 | 2013-1-28至2013-2-1 | 庞威 | 8 | 8 | 已完成 |  | 刘红波、蔡冬梅

## 2013-2-8
本周工作
任务编号 | 需求编号 | 是否临时任务 | 任务类型 | 任务名称 | 本周预计完成标准 | 执行人归属 | 本周起/始日期 | 执行人 | 计划工作量(人时) | 实际工作量(人时) | 任务完成状态 | 任务拖延原因 | 信息部系统 负责人 | 备注
知识库管理平台
| 无 | 否 | 1-项目管理 | 项目管理 | 完成 | 中科软 | 2013-2-4至2013-2-8 | 罗楠 | 4 | 4 | 已完成 |  | 刘红波、蔡冬梅
| 无 | 否 | 19-其他 | 项目例会 | 完成 | 中科软 | 2013-2-4至2013-2-8 | 罗楠 | 2 | 2 | 已完成 |  | 刘红波、蔡冬梅
| 无 | 否 | 6-编码 | 代码检查、页面和内容优化，搭建测试服务 | 完成 | 中科软 | 2013-2-4至2013-2-8 | 罗楠 | 10 | 10 | 已完成 |  | 刘红波、蔡冬梅
| 无 | 否 | 6-编码 | 我的地盘-优秀话术上传 | 完成 | 中科软 | 2013-2-4至2013-2-8 | 林斯明 | 16 | 16 | 已完成 |  | 刘红波、蔡冬梅
| 无 | 否 | 6-编码 | 知识使用-业务助手（理赔知识、核保政策、同行资料）自测及问题修改 | 完成 | 中科软 | 2013-2-4至2013-2-8 | 樊江涛 | 24 | 24 | 已完成 |  | 刘红波、蔡冬梅
| 无 | 否 | 6-编码 | 知识使用-业务助手（最新增值、车险新闻） | 完成 | 中科软 | 2013-2-4至2013-2-8 | 崔艳 | 24 | 24 | 已完成 |  | 刘红波、蔡冬梅

## 2013-2-22
本周工作
任务编号 | 需求编号 | 是否临时任务 | 任务类型 | 任务名称 | 本周预计完成标准 | 执行人归属 | 本周起/始日期 | 执行人 | 计划工作量(人时) | 实际工作量(人时) | 任务完成状态 | 任务拖延原因 | 信息部系统 负责人 | 备注
知识库管理平台
| 无 | 否 | 1-项目管理 | 项目管理 | 完成 | 中科软 | 2013-2-18至2013-2-22 | 罗楠 | 20 | 20 | 已完成 |  | 刘红波、蔡冬梅
| 无 | 否 | 19-其他 | 项目例会 | 完成 | 中科软 | 2013-2-18至2013-2-22 | 罗楠 | 4 | 0 | 取消 |  | 刘红波、蔡冬梅
| 无 | 否 | 6-编码 | 代码检查 | 完成 | 中科软 | 2013-2-18至2013-2-22 | 罗楠 | 16 | 20 | 已完成 |  | 刘红波、蔡冬梅
| 无 | 否 | 6-编码 | 代码优化、搜索功能完善 | 完成 | 中科软 | 2013-2-16至2013-2-22 | 林斯明 | 56 | 56 | 已完成 |  | 刘红波、蔡冬梅
| 无 | 否 | 12-支持维护 | 测试BUG修改 | 完成 | 中科软 | 2013-2-17至2013-2-22 | 樊江涛 | 48 | 48 | 已完成 |  | 刘红波、蔡冬梅
| 无 | 否 | 12-支持维护 | 测试BUG修改 | 完成 | 中科软 | 2013-2-17至2013-2-22 | 崔艳 | 48 | 48 | 已完成 |  | 刘红波、蔡冬梅
| 无 | 否 | 8-单元测试 | 知识管理（创建、查询）测试 | 完成 | 中科软 | 2013-2-17至2013-2-22 | 杨君 | 48 | 48 | 已完成 |  | 刘红波、蔡冬梅
| 无 | 否 | 8-单元测试 | 知识使用（知识阅览室、我的地盘）测试 | 完成 | 中科软 | 2013-2-17至2013-2-22 | 李笑楠 | 48 | 48 | 已完成 |  | 刘红波、蔡冬梅

## 2013-3-1
本周工作
任务编号 | 需求编号 | 是否临时任务 | 任务类型 | 任务名称 | 本周预计完成标准 | 执行人归属 | 本周起/始日期 | 执行人 | 计划工作量(人时) | 实际工作量(人时) | 任务完成状态 | 任务拖延原因 | 信息部系统 负责人 | 备注
知识库管理平台
| 无 | 否 | 1-项目管理 | 项目管理 | 完成 | 中科软 | 2013-2-25至2013-3-1 | 罗楠 | 15 | 15 | 已完成 |  | 刘红波、蔡冬梅
| 无 | 否 | 19-其他 | 项目例会 | 完成 | 中科软 | 2013-2-25至2013-3-1 | 罗楠 | 4 | 4 | 已完成 |  | 刘红波、蔡冬梅
| 无 | 否 | 6-编码 | 代码检查 | 完成 | 中科软 | 2013-2-25至2013-3-1 | 罗楠 | 16 | 20 | 已完成 |  | 刘红波、蔡冬梅
| 无 | 否 | 6-编码 | 问题修改、测试服务升级 | 完成 | 中科软 | 2013-2-25至2013-3-1 | 罗楠 | 5 | 6 | 已完成 |  | 刘红波、蔡冬梅
| 无 | 否 | 6-编码 | 代码优化、功能完善、问题修改 | 完成 | 中科软 | 2013-2-25至2013-3-1 | 林斯明 | 40 | 40 | 已完成 |  | 刘红波、蔡冬梅
| 无 | 否 | 12-支持维护 | 测试BUG修改 | 完成 | 中科软 | 2013-2-25至2013-3-1 | 樊江涛 | 40 | 40 | 已完成 |  | 刘红波、蔡冬梅
| 无 | 否 | 12-支持维护 | 手工导入知识内容EXCEL自动审核通过，并生成索引功能开发 | 完成 | 中科软 | 2013-2-25至2013-3-1 | 崔艳 | 24 | 20 | 已完成 |  | 刘红波、蔡冬梅
| 无 | 否 | 12-支持维护 | 测试BUG修改 | 完成 | 中科软 | 2013-2-25至2013-3-1 | 崔艳 | 16 | 24 | 已完成 |  | 刘红波、蔡冬梅
| 无 | 否 | 8-单元测试 | 知识管理查询测试 | 完成 | 中科软 | 2013-2-25至2013-3-1 | 杨君 | 20 | 20 | 已完成 |  | 刘红波、蔡冬梅
| 无 | 否 | 8-单元测试 | 知识使用（业务助手、搜索）测试 | 完成 | 中科软 | 2013-2-25至2013-3-1 | 杨君 | 20 | 20 | 已完成 |  | 刘红波、蔡冬梅
| 无 | 否 | 8-单元测试 | 知识使用（业务助手、搜索）测试 | 完成 | 中科软 | 2013-2-25至2013-3-1 | 李笑楠 | 40 | 40 | 已完成 |  | 刘红波、蔡冬梅

## 2013-3-8
本周工作
任务编号 | 需求编号 | 是否临时任务 | 任务类型 | 任务名称 | 本周预计完成标准 | 执行人归属 | 本周起/始日期 | 执行人 | 计划工作量(人时) | 实际工作量(人时) | 任务完成状态 | 任务拖延原因 | 信息部系统 负责人 | 备注
知识库管理平台
| 无 | 否 | 1-项目管理 | 项目管理 | 完成 | 中科软 | 2013-3-4至2013-3-8 | 罗楠 | 15 | 15 | 已完成 |  | 刘红波、蔡冬梅
| 无 | 否 | 19-其他 | 项目例会 | 完成 | 中科软 | 2013-3-4至2013-3-8 | 罗楠 | 4 | 0 | 已完成 |  | 刘红波、蔡冬梅
| 无 | 否 | 6-编码 | 代码检查 | 完成 | 中科软 | 2013-3-4至2013-3-8 | 罗楠 | 6 | 6 | 已完成 |  | 刘红波、蔡冬梅
| 无 | 否 | 6-编码 | 压力测试支持 | 完成 | 中科软 | 2013-3-4至2013-3-8 | 罗楠 | 10 | 20 | 已完成 |  | 刘红波、蔡冬梅
| 无 | 否 | 6-编码 | 问题修改、测试服务升级 | 完成 | 中科软 | 2013-3-4至2013-3-8 | 罗楠 | 5 | 5 | 已完成 |  | 刘红波、蔡冬梅
| 无 | 否 | 6-编码 | 代码优化、IE兼容性修改、TM系统连接进入知识库开发 | 完成 | 中科软 | 2013-3-4至2013-3-8 | 林斯明 | 40 | 40 | 已完成 |  | 刘红波、蔡冬梅 | TM系统连接进入知识库调整到下周
| 无 | 否 | 12-支持维护 | 测试BUG修改 | 完成 | 中科软 | 2013-3-4至2013-3-8 | 樊江涛 | 40 | 45 | 已完成 |  | 刘红波、蔡冬梅
| 无 | 否 | 12-支持维护 | 测试BUG修改 | 完成 | 中科软 | 2013-3-4至2013-3-8 | 崔艳 | 40 | 50 | 已完成 |  | 刘红波、蔡冬梅
| 无 | 否 | 8-单元测试 | 知识管理查询BUG回归 | 完成 | 中科软 | 2013-3-4至2013-3-8 | 杨君 | 36 | 36 | 已完成 |  | 刘红波、蔡冬梅
| 无 | 否 | 8-单元测试 | TM系统与知识库的连接测试 | 完成 | 中科软 | 2013-3-4至2013-3-8 | 杨君 | 4 | 4 | 已完成 |  | 刘红波、蔡冬梅
| 无 | 否 | 8-单元测试 | 知识搜索测试 | 完成 | 中科软 | 2013-3-4至2013-3-8 | 李笑楠 | 40 | 40 | 已完成 |  | 刘红波、蔡冬梅
| 无 | 否 | 6-编码 | IE兼容性修改 | 完成 | 中科软 | 2013-3-4至2013-3-8 | 庞威 | 16 | 16 | 已完成 |  | 刘红波、蔡冬梅

## 2013-3-15
本周工作
任务编号 | 需求编号 | 是否临时任务 | 任务类型 | 任务名称 | 本周预计完成标准 | 执行人归属 | 本周起/始日期 | 执行人 | 计划工作量(人时) | 实际工作量(人时) | 任务完成状态 | 任务拖延原因 | 信息部系统 负责人 | 备注
知识库管理平台
| 无 | 否 | 1-项目管理 | 项目管理 | 完成 | 中科软 | 2013-3-11至2013-3-15 | 罗楠 | 15 | 15 | 已完成 |  | 刘红波、蔡冬梅
| 无 | 否 | 19-其他 | 项目例会 | 完成 | 中科软 | 2013-3-11至2013-3-15 | 罗楠 | 4 | 4 | 已完成 |  | 刘红波、蔡冬梅
| 无 | 否 | 6-编码 | 代码检查 | 完成 | 中科软 | 2013-3-11至2013-3-15 | 罗楠 | 6 | 6 | 已完成 |  | 刘红波、蔡冬梅
| 无 | 否 | 6-编码 | 压力测试支持 | 完成 | 中科软 | 2013-3-11至2013-3-15 | 罗楠 | 8 | 8 | 已完成 |  | 刘红波、蔡冬梅
| 无 | 否 | 6-编码 | 问题修改、测试服务升级 | 完成 | 中科软 | 2013-3-11至2013-3-15 | 罗楠 | 7 | 7 | 已完成 |  | 刘红波、蔡冬梅
| 无 | 否 | 6-编码 | 代码优化、TM系统连接进入知识库开发、图片远程访问开发 | 完成 | 中科软 | 2013-3-11至2013-3-15 | 林斯明 | 40 | 40 | 已完成 |  | 刘红波、蔡冬梅
| 无 | 否 | 12-支持维护 | 测试BUG修改 | 完成 | 中科软 | 2013-3-11至2013-3-15 | 崔艳 | 40 | 40 | 已完成 |  | 刘红波、蔡冬梅
| 无 | 否 | 8-单元测试 | 知识管理查询BUG回归、IE兼容性测试、性能测试支持 | 完成 | 中科软 | 2013-3-11至2013-3-15 | 杨君 | 40 | 40 | 已完成 |  | 刘红波、蔡冬梅
| 无 | 否 | 2-需求活动（除评审） | 知识库情绪管理和一期优化需求 | 完成 | 中科软 | 2013-3-11至2013-3-15 | 张瑶嘉 | 20 | 20 | 已完成 |  | 刘红波、蔡冬梅
| 无 | 否 | 12-支持维护 | 测试BUG修改 | 完成 | 中科软 | 2013-3-11至2013-3-15 | 樊江涛 | 16 | 16 | 已完成 |  | 刘红波、蔡冬梅

## 2013-3-22
本周工作
任务编号 | 需求编号 | 是否临时任务 | 任务类型 | 任务名称 | 本周预计完成标准 | 执行人归属 | 本周起/始日期 | 执行人 | 计划工作量(人时) | 实际工作量(人时) | 任务完成状态 | 任务拖延原因 | 信息部系统 负责人 | 备注
知识库管理平台
| 无 | 否 | 1-项目管理 | 项目管理 | 完成 | 中科软 | 2013-3-18至2013-3-22 | 罗楠 | 15 | 15 | 已完成 |  | 刘红波、蔡冬梅
| 无 | 否 | 19-其他 | 项目例会 | 完成 | 中科软 | 2013-3-18至2013-3-22 | 罗楠 | 4 | 2 | 已完成 |  | 刘红波、蔡冬梅
| 无 | 否 | 6-编码 | 代码检查 | 完成 | 中科软 | 2013-3-18至2013-3-22 | 罗楠 | 6 | 6 | 已完成 |  | 刘红波、蔡冬梅
| 无 | 否 | 6-编码 | 升级前准备工作、测试服务升级、培训支持 | 完成 | 中科软 | 2013-3-18至2013-3-22 | 罗楠 | 15 | 17 | 已完成 |  | 刘红波、蔡冬梅
| 无 | 否 | 6-编码 | 系统优化开发 | 完成 | 中科软 | 2013-3-18至2013-3-22 | 林斯明 | 40 | 40 | 已完成 |  | 刘红波、蔡冬梅
| 无 | 否 | 10-系统测试 | 冻结测试 | 完成 | 中科软 | 2013-3-18至2013-3-22 | 杨君 | 40 | 40 | 已完成 |  | 刘红波、蔡冬梅
| 无 | 否 | 2-需求活动（除评审） | 知识库情绪管理和一期优化需求 | 完成 | 中科软 | 2013-3-18至2013-3-22 | 张瑶嘉 | 8 | 8 | 已完成 |  | 刘红波、蔡冬梅
| 无 | 否 | 10-系统测试 | 知识使用压力测试 | 完成 | 中科软 | 2013-3-18至2013-3-22 | 韩璐 | 40 | 40 | 已完成 |  | 刘红波、蔡冬梅

## 2013-3-29
本周工作
任务编号 | 需求编号 | 是否临时任务 | 任务类型 | 任务名称 | 本周预计完成标准 | 执行人归属 | 本周起/始日期 | 执行人 | 计划工作量(人时) | 实际工作量(人时) | 任务完成状态 | 任务拖延原因 | 信息部系统 负责人 | 备注
知识库管理平台
| 无 | 否 | 1-项目管理 | 项目管理 | 完成 | 中科软 | 2013-3-25至2013-3-29 | 罗楠 | 10 | 10 | 已完成 |  | 刘红波、蔡冬梅
| 无 | 否 | 19-其他 | 项目例会 | 完成 | 中科软 | 2013-3-25至2013-3-29 | 罗楠 | 2 | 2 | 已完成 |  | 刘红波、蔡冬梅
| 无 | 否 | 12-支持维护 | 基础数据维护 | 完成 | 中科软 | 2013-3-25至2013-3-29 | 罗楠 | 12 | 12 | 已完成 |  | 刘红波、蔡冬梅
| 无 | 否 | 13-验收交付 | 上线支持 | 完成 | 中科软 | 2013-3-25至2013-3-29 | 罗楠 | 16 | 24 | 已完成 |  | 刘红波、蔡冬梅
| 无 | 否 | 6-编码 | 系统优化 | 完成 | 中科软 | 2013-3-25至2013-3-29 | 林斯明 | 10 | 10 | 已完成 |  | 刘红波、蔡冬梅
| 无 | 否 | 12-支持维护 | 基础数据维护 | 完成 | 中科软 | 2013-3-25至2013-3-29 | 林斯明 | 30 | 30 | 已完成 |  | 刘红波、蔡冬梅
| 无 | 否 | 2-需求活动（除评审） | 知识库二期需求讨论 | 完成 | 中科软 | 2013-3-25至2013-3-29 | 张瑶嘉 | 8 | 8 | 已完成 |  | 刘红波、蔡冬梅

## 2013-4-5
本周工作
任务编号 | 需求编号 | 是否临时任务 | 任务类型 | 任务名称 | 本周预计完成标准 | 执行人归属 | 本周起/始日期 | 执行人 | 计划工作量(人时) | 实际工作量(人时) | 任务完成状态 | 任务拖延原因 | 信息部系统 负责人 | 备注
知识库管理平台
| 无 | 否 | 1-项目管理 | 项目管理 | 完成 | 中科软 | 2013-4-1至2013-4-5 | 罗楠 | 10 | 10 | 已完成 |  | 刘红波、蔡冬梅
| 无 | 否 | 12-支持维护 | 人员权限配置 | 完成 | 中科软 | 2013-4-1至2013-4-5 | 罗楠 | 4 | 4 | 已完成 |  | 刘红波、蔡冬梅
| 无 | 否 | 12-支持维护 | 支持维护 | 完成 | 中科软 | 2013-4-1至2013-4-5 | 罗楠 | 10 | 10 | 已完成 |  | 刘红波、蔡冬梅

## 2013-4-12
本周工作
任务编号 | 需求编号 | 是否临时任务 | 任务类型 | 任务名称 | 本周预计完成标准 | 执行人归属 | 本周起/始日期 | 执行人 | 计划工作量(人时) | 实际工作量(人时) | 任务完成状态 | 任务拖延原因 | 信息部系统 负责人 | 备注
知识库管理平台
| 无 | 否 | 1-项目管理 | 项目管理 | 完成 | 中科软 | 2013-4-8至2013-4-12 | 罗楠 | 8 | 8 | 已完成 |  | 刘红波、蔡冬梅
| 无 | 否 | 12-支持维护 | 客户支持 | 完成 | 中科软 | 2013-4-8至2013-4-12 | 林斯明 | 8 | 8 | 已完成 |  | 刘红波、蔡冬梅

## 2013-4-19
本周工作
任务编号 | 需求编号 | 是否临时任务 | 任务类型 | 任务名称 | 本周预计完成标准 | 执行人归属 | 本周起/始日期 | 执行人 | 计划工作量(人时) | 实际工作量(人时) | 任务完成状态 | 任务拖延原因 | 信息部系统 负责人 | 备注
知识库管理平台
| 无 | 否 | 1-项目管理 | 项目管理 | 完成 | 中科软 | 2013-4-15至2013-4-19 | 罗楠 | 10 | 20 | 已完成 |  | 刘红波、蔡冬梅
| 无 | 否 | 2-需求活动（除评审） | 项目例会 | 完成 | 中科软 | 2013-4-15至2013-4-19 | 罗楠 | 3 | 3 | 已完成 |  | 刘红波、蔡冬梅
| 无 | 否 | 2-需求活动（除评审） | 项目例会 | 完成 | 中科软 | 2013-4-15至2013-4-19 | 张瑶嘉 | 3 | 30 | 已完成 |  | 刘红波、蔡冬梅
| 无 | 否 | 2-需求活动（除评审） | 项目例会 | 完成 | 中科软 | 2013-4-15至2013-4-19 | 林斯明 | 3 | 3 | 已完成 |  | 刘红波、蔡冬梅
| 无 | 否 | 6-编码 | 知识使用关闭功能开发测试 | 完成 | 中科软 | 2013-4-15至2013-4-19 | 林斯明 | 2 | 2 | 已完成 |  | 刘红波、蔡冬梅

## 2013-4-28
本周工作
任务编号 | 需求编号 | 是否临时任务 | 任务类型 | 任务名称 | 本周预计完成标准 | 执行人归属 | 本周起/始日期 | 执行人 | 计划工作量(人时) | 实际工作量(人时) | 任务完成状态 | 任务拖延原因 | 信息部系统 负责人 | 备注
知识库管理平台
| 无 | 否 | 1-项目管理 | 项目管理 | 完成 | 中科软 | 2013-4-22至2013-4-28 | 罗楠 | 20 | 20 | 已完成 |  | 刘红波、蔡冬梅
| 无 | 否 | 19-其他 | 项目例会 | 完成 | 中科软 | 2013-4-22至2013-4-28 | 罗楠 | 3 | 3 | 已完成 |  | 刘红波、蔡冬梅
| 无 | 否 | 12-支持维护 | 项目例会 | 完成 | 中科软 | 2013-4-22至2013-4-28 | 罗楠 | 10 | 10 | 已完成 |  | 刘红波、蔡冬梅
| 无 | 否 | 2-需求活动（除评审） | 考试管理调查问卷 需求讨论分析 | 完成 | 中科软 | 2013-4-22至2013-4-28 | 罗楠 | 23 | 23 | 已完成 |  | 刘红波、蔡冬梅
| 无 | 否 | 4-设计活动（除评审） | 一期优化设计文档编写（情绪管理、管理员权限、知识查询功能增加批量修改“有效状态”的功能） | 完成 | 中科软 | 2013-4-22至2013-4-28 | 林斯明 | 40 | 40 | 已完成 |  | 刘红波、蔡冬梅
| 无 | 否 | 2-需求活动（除评审） | 考试管理 调查问卷 出需求规格说明书 | 完成 | 中科软 | 2013-4-22至2013-4-28 | 张瑶嘉 | 56 | 56 | 已完成 |  | 刘红波、蔡冬梅

## 2013-5-3
本周工作
任务编号 | 需求编号 | 是否临时任务 | 任务类型 | 任务名称 | 本周预计完成标准 | 执行人归属 | 本周起/始日期 | 执行人 | 计划工作量(人时) | 实际工作量(人时) | 任务完成状态 | 任务拖延原因 | 信息部系统 负责人 | 备注
知识库管理平台
| 无 | 否 | 1-项目管理 | 项目管理 | 完成 | 中科软 | 2013-5-2至2013-5-3 | 罗楠 | 16 | 16 | 已完成 |  | 刘红波、蔡冬梅
| 无 | 否 | 4-设计活动（除评审） | 一期优化设计文档编写（查询功能优化），文档整理 | 完成 | 中科软 | 2013-5-2至2013-5-3 | 林斯明 | 16 | 16 | 已完成 |  | 刘红波、蔡冬梅
| 无 | 否 | 2-需求活动（除评审） | 考试管理 调查问卷 出需求规格说明书修改、整理 | 完成 | 中科软 | 2013-5-2至2013-5-3 | 张瑶嘉 | 16 | 16 | 已完成 |  | 刘红波、蔡冬梅

## 2013-5-10
本周工作
任务编号 | 需求编号 | 是否临时任务 | 任务类型 | 任务名称 | 本周预计完成标准 | 执行人归属 | 本周起/始日期 | 执行人 | 计划工作量(人时) | 实际工作量(人时) | 任务完成状态 | 任务拖延原因 | 信息部系统 负责人 | 备注
知识库管理平台
| 无 | 否 | 1-项目管理 | 项目管理 | 完成 | 中科软 | 2013-5-6至2013-5-10 | 罗楠 | 20 | 20 | 已完成 |  | 刘红波、蔡冬梅
| 无 | 否 | 3-需求评审 | 二期需求文档评审 | 完成 | 中科软 | 2013-5-6至2013-5-10 | 罗楠 | 3 | 3 | 已完成 |  | 刘红波、蔡冬梅
| 无 | 否 | 6-编码 | 知识查询功能返回查询保留原查询条件功能开发 | 完成 | 中科软 | 2013-5-6至2013-5-10 | 罗楠 | 17 | 17 | 已完成 |  | 刘红波、蔡冬梅
| 无 | 否 | 6-编码 | 5月常规功能开发 | 完成 | 中科软 | 2013-5-6至2013-5-10 | 林斯明 | 40 | 40 | 已完成 |  | 刘红波、蔡冬梅
| 无 | 否 | 3-需求评审 | 二期需求文档评审、修改 | 完成 | 中科软 | 2013-5-6至2013-5-10 | 张瑶嘉 | 24 | 24 | 已完成 |  | 刘红波、蔡冬梅

## 2013-5-17
本周工作
任务编号 | 需求编号 | 是否临时任务 | 任务类型 | 任务名称 | 本周预计完成标准 | 执行人归属 | 本周起/始日期 | 执行人 | 计划工作量(人时) | 实际工作量(人时) | 任务完成状态 | 任务拖延原因 | 信息部系统 负责人 | 备注
知识库管理平台
| 无 | 否 | 1-项目管理 | 项目管理 | 完成 | 中科软 | 2013-5-13至2013-5-17 | 罗楠 | 20 | 20 | 已完成 |  | 刘红波、蔡冬梅
| 无 | 否 | 4-设计活动（除评审） | 二期功能设计 | 完成 | 中科软 | 2013-5-13至2013-5-17 | 罗楠 | 20 | 20 | 已完成 |  | 刘红波、蔡冬梅
| 无 | 否 | 6-编码 | 测试支持 | 完成 | 中科软 | 2013-5-13至2013-5-17 | 林斯明 | 8 | 8 | 已完成 |  | 刘红波、蔡冬梅
|  |  | 4-设计活动（除评审） | 6月常规升级设功能计 | 完成 | 中科软 | 2013-5-13至2013-5-17 | 林斯明 | 32 | 32 | 已完成
| 无 | 否 | 19-其他 | 二期设计支持 | 完成 | 中科软 | 2013-5-13至2013-5-17 | 张瑶嘉 | 8 | 8 | 已完成 |  | 刘红波、蔡冬梅
| 无 | 否 | 19-其他 | 用户体验针对二期功能计划排期 | 完成 | 中科软 | 2013-5-13至2013-5-17 | 张欣宇 | 8 | 6 | 已完成 |  | 刘红波、蔡冬梅
| 无 | 否 | 4-设计活动（除评审） | 用户体验考试设计，需求分析 | 完成 | 中科软 | 2013-5-13至2013-5-17 | 廖加威 | 14 | 14 | 已完成 |  | 刘红波、蔡冬梅

## 2013-5-24
本周工作
任务编号 | 需求编号 | 是否临时任务 | 任务类型 | 任务名称 | 本周预计完成标准 | 执行人归属 | 本周起/始日期 | 执行人 | 计划工作量(人时) | 实际工作量(人时) | 任务完成状态 | 任务拖延原因 | 信息部系统 负责人 | 备注
知识库管理平台
| 无 | 否 | 1-项目管理 | 项目管理 | 完成 | 中科软 | 2013-5-20至2013-5-24 | 罗楠 | 16 | 16 | 已完成 |  | 刘红波、蔡冬梅
| 无 | 否 | 4-设计活动（除评审） | 二期功能设计（完成新生信息、和部分试题管理） | 完成 | 中科软 | 2013-5-20至2013-5-24 | 罗楠 | 24 | 24 | 已完成 |  | 刘红波、蔡冬梅
| 无 | 否 | 11-验收测试 | UAT测试支持以及升级支持 | 完成 | 中科软 | 2013-5-20至2013-5-24 | 林斯明 | 8 | 13 | 已完成 |  | 刘红波、蔡冬梅
|  |  | 4-设计活动（除评审） | 6月常规升级设功能计 | 完成 | 中科软 | 2013-5-20至2013-5-24 | 林斯明 | 32 | 32 | 已完成 |  | 刘红波、蔡冬梅
| 无 | 否 | 19-其他 | 二期设计支持 | 完成 | 中科软 | 2013-5-20至2013-5-24 | 张瑶嘉 | 16 | 16 | 已完成 |  | 刘红波、蔡冬梅
| 无 | 否 | 19-其他 | 用户体验考试设计 | 完成 | 中科软 | 2013-5-20至2013-5-24 | 张欣宇 | 8 | 8 | 已完成 |  | 刘红波、蔡冬梅
| 无 | 否 | 4-设计活动（除评审） | 用户体验考试设计 | 完成 | 中科软 | 2013-5-20至2013-5-24 | 廖加威 | 32 | 32 | 已完成 |  | 刘红波、蔡冬梅

## 2013-5-31
本周工作
任务编号 | 需求编号 | 是否临时任务 | 任务类型 | 任务名称 | 本周预计完成标准 | 执行人归属 | 本周起/始日期 | 执行人 | 计划工作量(人时) | 实际工作量(人时) | 任务完成状态 | 任务拖延原因 | 信息部系统 负责人 | 备注
知识库管理平台
| 无 | 否 | 1-项目管理 | 项目管理 | 完成 | 中科软 | 2013-5-27至2013-5-31 | 罗楠 | 16 | 16 | 已完成 |  | 刘红波、蔡冬梅
| 无 | 否 | 4-设计活动（除评审） | 二期功能设计（完成考试管理） | 完成 | 中科软 | 2013-5-27至2013-5-31 | 罗楠 | 20 | 20 | 已完成 |  | 刘红波、蔡冬梅
| 无 | 否 | 5-设计评审 | 一期优化6月常规设计文档评审 | 完成 | 中科软 | 2013-5-27至2013-5-31 | 罗楠 | 4 | 4 | 已完成 |  | 刘红波、蔡冬梅
| 无 | 否 | 5-设计评审 | 一期优化6月常规设计文档评审 | 完成 | 中科软 | 2013-5-27至2013-5-31 | 林斯明 | 4 | 4 | 已完成 |  | 刘红波、蔡冬梅
| 无 | 否 | 6-编码 | 6月常规升级功能开发（知识查询优化功能、知识创建优化 ） | 完成 | 中科软 | 2013-5-27至2013-5-31 | 林斯明 | 32 | 32 | 已完成 |  | 刘红波、蔡冬梅
| 无 | 否 | 19-其他 | 二期设计支持 | 完成 | 中科软 | 2013-5-27至2013-5-31 | 张瑶嘉 | 16 | 16 | 已完成 |  | 刘红波、蔡冬梅
| 无 | 否 | 19-其他 | 用户体验考试设计 | 完成 | 中科软 | 2013-5-27至2013-5-31 | 张欣宇 | 8 | 8 | 进行中 |  | 刘红波、蔡冬梅
| 无 | 否 | 4-设计活动（除评审） | 用户体验考试设计 | 完成 | 中科软 | 2013-5-27至2013-5-31 | 廖加威 | 32 | 32 | 进行中 |  | 刘红波、蔡冬梅

## 2013-6-9
本周工作
任务编号 | 需求编号 | 是否临时任务 | 任务类型 | 任务名称 | 本周预计完成标准 | 执行人归属 | 本周起/始日期 | 执行人 | 计划工作量(人时) | 实际工作量(人时) | 任务完成状态 | 任务拖延原因 | 信息部系统 负责人 | 备注
知识库管理平台
| 无 | 否 | 1-项目管理 | 项目管理 | 完成 | 中科软 | 2013-6-3至2013-6-9 | 罗楠 | 20 | 20 | 已完成 |  | 刘红波、蔡冬梅
| 无 | 否 | 4-设计活动（除评审） | 二期功能设计（完成我要考试、考试查询） | 完成 | 中科软 | 2013-6-3至2013-6-9 | 罗楠 | 30 | 40 | 已完成 |  | 刘红波、蔡冬梅
| 无 | 否 | 5-设计评审 | 二期考试功能视觉评审（内部） | 完成 | 中科软 | 2013-6-3至2013-6-9 | 罗楠 | 6 | 3 | 已完成 |  | 刘红波、蔡冬梅
| 无 | 否 | 5-设计评审 | 一期优化6月常功能开发 | 完成 | 中科软 | 2013-6-3至2013-6-9 | 林斯明 | 40 | 40 | 已完成 |  | 刘红波、蔡冬梅
| 无 | 否 | 5-设计评审 | 一期优化6月常功能测试支持 | 完成 | 中科软 | 2013-6-3至2013-6-9 | 林斯明 | 16 | 16 | 已完成 |  | 刘红波、蔡冬梅
| 无 | 否 | 19-其他 | 二期设计支持 | 完成 | 中科软 | 2013-6-3至2013-6-9 | 张瑶嘉 | 16 | 16 | 已完成 |  | 刘红波、蔡冬梅
| 无 | 否 | 19-其他 | 用户体验考试设计评审 | 完成 | 中科软 | 2013-6-3至2013-6-9 | 张欣宇 | 8 | 24 | 已完成 |  | 刘红波、蔡冬梅
| 无 | 否 | 4-设计活动（除评审） | 用户体验考试设计评审修改 | 完成 | 中科软 | 2013-6-3至2013-6-9 | 廖加威 | 32 | 32 | 已完成 |  | 刘红波、蔡冬梅

## 2013-6-14
本周工作
任务编号 | 需求编号 | 是否临时任务 | 任务类型 | 任务名称 | 本周预计完成标准 | 执行人归属 | 本周起/始日期 | 执行人 | 计划工作量(人时) | 实际工作量(人时) | 任务完成状态 | 任务拖延原因 | 信息部系统 负责人 | 备注
知识库管理平台
| 无 | 否 | 1-项目管理 | 项目管理 | 完成 | 中科软 | 2013-6-13至2013-6-14 | 罗楠 | 16 | 16 | 已完成 |  | 刘红波、蔡冬梅
| 无 | 否 | 5-设计评审 | 一期优化6月常功能测试支持 | 完成 | 中科软 | 2013-6-13至2013-6-14 | 林斯明 | 16 | 16 | 已完成 |  | 刘红波、蔡冬梅
| 无 | 否 | 4-设计活动（除评审） | 用户体验考试视觉修改完成 | 完成 | 中科软 | 2013-6-13至2013-6-14 | 廖加威 | 16 | 8 | 已完成 |  | 刘红波、蔡冬梅

## 2013-6-21
本周工作
任务编号 | 需求编号 | 是否临时任务 | 任务类型 | 任务名称 | 本周预计完成标准 | 执行人归属 | 本周起/始日期 | 执行人 | 计划工作量(人时) | 实际工作量(人时) | 任务完成状态 | 任务拖延原因 | 信息部系统 负责人 | 备注
知识库管理平台
| 无 | 否 | 1-项目管理 | 项目管理 | 完成 | 中科软 | 2013-6-17至2013-6-21 | 罗楠 | 20 | 20 | 已完成 |  | 刘红波、蔡冬梅
| 无 | 否 | 15-质量保证 | 开发进度、质量跟踪 | 完成 | 中科软 | 2013-6-17至2013-6-21 | 罗楠 | 20 | 20 | 已完成 |  | 刘红波、蔡冬梅
| 无 | 否 | 11-验收测试 | 6月常规升级支持 | 完成 | 中科软 | 2013-6-17至2013-6-21 | 林斯明 | 16 | 16 | 已完成 |  | 刘红波、蔡冬梅
| 无 | 否 | 6-编码 | 专项配置开发完成 | 完成 | 中科软 | 2013-6-17至2013-6-21 | 林斯明 | 24 | 24 | 已完成 |  | 刘红波、蔡冬梅
| 无 | 否 | 6-编码 | 试题创建开发完成 | 完成 | 中科软 | 2013-6-17至2013-6-21 | 崔艳 | 40 | 40 | 已完成 |  | 刘红波、蔡冬梅
| 无 | 否 | 12-支持维护 | 开发支持 | 完成 | 中科软 | 2013-6-17至2013-6-21 | 张瑶佳 | 8 | 8 | 已完成 |  | 刘红波、蔡冬梅
| 无 | 否 | 6-编码 | 考试模块HTML页面制作 | 完成 | 中科软 | 2013-6-17至2013-6-21 | 庞威 | 32 | 0 | 已完成 |  | 刘红波、蔡冬梅

## 2013-6-28
本周工作
任务编号 | 需求编号 | 是否临时任务 | 任务类型 | 任务名称 | 本周预计完成标准 | 执行人归属 | 本周起/始日期 | 执行人 | 计划工作量(人时) | 实际工作量(人时) | 任务完成状态 | 任务拖延原因 | 信息部系统 负责人 | 备注
知识库管理平台
| 无 | 否 | 1-项目管理 | 项目管理 | 完成 | 中科软 | 2013-6-24至2013-6-28 | 罗楠 | 20 | 20 | 已完成 |  | 刘红波、蔡冬梅
| 无 | 否 | 15-质量保证 | 开发进度、质量跟踪 | 完成 | 中科软 | 2013-6-24至2013-6-28 | 罗楠 | 20 | 20 | 已完成 |  | 刘红波、蔡冬梅
| 无 | 否 | 11-验收测试 | 知识库客服专题需求审计文档编写、评审 | 完成 | 中科软 | 2013-6-24至2013-6-28 | 林斯明 | 32 | 32 | 进行中 | 业务负责人出差 | 刘红波、蔡冬梅
| 无 | 否 | 6-编码 | 知识库客服专题知识创建完成部分改造 | 完成 | 中科软 | 2013-6-24至2013-6-28 | 林斯明 | 8 | 8 | 已完成 |  | 刘红波、蔡冬梅
| 无 | 否 | 6-编码 | 试题创建开发完成 | 完成 | 中科软 | 2013-6-24至2013-6-28 | 崔艳 | 30 | 30 | 已完成 |  | 刘红波、蔡冬梅
| 无 | 否 | 6-编码 | 试题查询界面开发 | 完成 | 中科软 | 2013-6-24至2013-6-28 | 崔艳 | 10 | 10 | 已完成 |  | 刘红波、蔡冬梅
| 无 | 否 | 12-支持维护 | 开发支持 | 完成 | 中科软 | 2013-6-24至2013-6-28 | 张瑶佳 | 8 | 8 | 已完成 |  | 刘红波、蔡冬梅
| 无 | 否 | 6-编码 | 考试模块HTML页面制作 | 完成 | 中科软 | 2013-6-24至2013-6-28 | 庞威 | 32 | 8 | 已完成 |  | 刘红波、蔡冬梅

## 2013-7-5
本周工作
任务编号 | 需求编号 | 是否临时任务 | 任务类型 | 任务名称 | 本周预计完成标准 | 执行人归属 | 本周起/始日期 | 执行人 | 计划工作量(人时) | 实际工作量(人时) | 任务完成状态 | 任务拖延原因 | 信息部系统 负责人 | 备注
知识库管理平台
| 无 | 否 | 1-项目管理 | 项目管理 | 完成 | 中科软 | 2013-7-1至2013-7-5 | 罗楠 | 20 | 20 | 已完成 |  | 刘红波、蔡冬梅
| 无 | 否 | 15-质量保证 | 开发进度、质量跟踪 | 完成 | 中科软 | 2013-7-1至2013-7-5 | 罗楠 | 20 | 20 | 已完成 |  | 刘红波、蔡冬梅
| 无 | 否 | 11-验收测试 | 知识库客服专题需求审计文档评审 | 完成 | 中科软 | 2013-7-1至2013-7-5 | 林斯明 | 3 | 3 | 已完成 |  | 刘红波、蔡冬梅
| 无 | 否 | 6-编码 | 知识库客服专题知识知识审核功能优化和知识阅览室菜单优化 | 完成 | 中科软 | 2013-7-1至2013-7-5 | 林斯明 | 37 | 37 | 已完成 |  | 刘红波、蔡冬梅
| 无 | 否 | 6-编码 | 试题查询界面开发完成 | 完成 | 中科软 | 2013-7-1至2013-7-5 | 崔艳 | 10 | 10 | 已完成 |  | 刘红波、蔡冬梅
| 无 | 否 | 6-编码 | 试题查询结果列表，静态查看，修改界面展示 | 完成 | 中科软 | 2013-7-1至2013-7-5 | 崔艳 | 30 | 30 | 已完成 |  | 刘红波、蔡冬梅
| 无 | 否 | 12-支持维护 | 开发支持 | 完成 | 中科软 | 2013-7-1至2013-7-5 | 张瑶佳 | 8 | 8 | 已完成 |  | 刘红波、蔡冬梅
| 无 | 否 | 6-编码 | 考试模块HTML页面制作 | 完成 | 中科软 | 2013-7-1至2013-7-5 | 庞威 | 32 | 55 | 已完成 |  | 刘红波、蔡冬梅

## 2013-7-12
本周工作
任务编号 | 需求编号 | 是否临时任务 | 任务类型 | 任务名称 | 本周预计完成标准 | 执行人归属 | 本周起/始日期 | 执行人 | 计划工作量(人时) | 实际工作量(人时) | 任务完成状态 | 任务拖延原因 | 信息部系统 负责人 | 备注
知识库管理平台
| 无 | 否 | 1-项目管理 | 项目管理 | 完成 | 中科软 | 2013-7-8至2013-7-12 | 罗楠 | 20 | 20 | 已完成 |  | 刘红波、蔡冬梅
| 无 | 否 | 15-质量保证 | 开发进度、质量跟踪 | 完成 | 中科软 | 2013-7-8至2013-7-12 | 罗楠 | 20 | 20 | 已完成 |  | 刘红波、蔡冬梅
| 无 | 否 | 6-编码 | 知识库客服专题知识阅览室功能开发完成（除权限） | 完成 | 中科软 | 2013-7-8至2013-7-12 | 林斯明 | 40 | 40 | 已完成 |  | 刘红波、蔡冬梅
| 无 | 否 | 6-编码 | 试卷手工创建页面开发 | 完成 | 中科软 | 2013-7-8至2013-7-12 | 崔艳 | 8 | 8 | 已完成 |  | 刘红波、蔡冬梅
| 无 | 否 | 6-编码 | 试题查询结果列表，修改功能保存，校验以及对试题创建整体功能测试 | 完成 | 中科软 | 2013-7-8至2013-7-12 | 崔艳 | 32 | 32 | 已完成 |  | 刘红波、蔡冬梅
| 无 | 否 | 6-编码 | 考试模块HTML页面制作 | 完成 | 中科软 | 2013-7-8至2013-7-9 | 庞威 | 5 | 5 | 已完成 |  | 刘红波、蔡冬梅

## 2013-7-19
本周工作
任务编号 | 需求编号 | 是否临时任务 | 任务类型 | 任务名称 | 本周预计完成标准 | 执行人归属 | 本周起/始日期 | 执行人 | 计划工作量(人时) | 实际工作量(人时) | 任务完成状态 | 任务拖延原因 | 信息部系统 负责人 | 备注
知识库管理平台
| 无 | 否 | 1-项目管理 | 项目管理 | 完成 | 中科软 | 2013-7-15至2013-7-19 | 罗楠 | 20 | 20 | 已完成 |  | 刘红波、蔡冬梅
| 无 | 否 | 15-质量保证 | 开发进度、质量跟踪 | 完成 | 中科软 | 2013-7-15至2013-7-19 | 罗楠 | 20 | 20 | 已完成 |  | 刘红波、蔡冬梅
| 无 | 否 | 6-编码 | 知识库客服专题知识阅览室功能开发完成 | 完成 | 中科软 | 2013-7-15至2013-7-19 | 林斯明 | 16 | 16 | 已完成 |  | 刘红波、蔡冬梅
| 无 | 否 | 6-编码 | 知识库客服专题知识自测以及操作手册编写 | 完成 | 中科软 | 2013-7-15至2013-7-19 | 林斯明 | 24 | 24 | 已完成 |  | 刘红波、蔡冬梅
| 无 | 否 | 6-编码 | 试卷手工创建选题、保存，查询列表开发 | 完成 | 中科软 | 2013-7-15至2013-7-19 | 崔艳 | 40 | 40 | 已完成 |  | 刘红波、蔡冬梅

## 2013-7-26
本周工作
任务编号 | 需求编号 | 是否临时任务 | 任务类型 | 任务名称 | 本周预计完成标准 | 执行人归属 | 本周起/始日期 | 执行人 | 计划工作量(人时) | 实际工作量(人时) | 任务完成状态 | 任务拖延原因 | 信息部系统 负责人 | 备注
知识库管理平台
| 无 | 否 | 1-项目管理 | 项目管理 | 完成 | 中科软 | 2013-7-22至2013-7-26 | 罗楠 | 20 | 20 | 已完成 |  | 刘红波、蔡冬梅
| 无 | 否 | 15-质量保证 | 开发进度、质量跟踪 | 完成 | 中科软 | 2013-7-22至2013-7-26 | 罗楠 | 20 | 20 | 已完成 |  | 刘红波、蔡冬梅
| 无 | 否 | 6-编码 | 创建随机试卷功能开发 | 完成 | 中科软 | 2013-7-22至2013-7-26 | 林斯明 | 40 | 40 | 已完成 |  | 刘红波、蔡冬梅
| 无 | 否 | 6-编码 | 试卷手工创建查询列表查看试卷、修改 | 完成 | 中科软 | 2013-7-22至2013-7-26 | 崔艳 | 40 | 40 | 已完成 |  | 刘红波、蔡冬梅

## 2013-8-2
本周工作
任务编号 | 需求编号 | 是否临时任务 | 任务类型 | 任务名称 | 本周预计完成标准 | 执行人归属 | 本周起/始日期 | 执行人 | 计划工作量(人时) | 实际工作量(人时) | 任务完成状态 | 任务拖延原因 | 信息部系统 负责人 | 备注
知识库管理平台
| 无 | 否 | 1-项目管理 | 项目管理 | 完成 | 中科软 | 2013-7-29至2013-8-2 | 罗楠 | 20 | 20 | 已完成 |  | 刘红波、蔡冬梅
| 无 | 否 | 15-质量保证 | 开发进度、质量跟踪 | 完成 | 中科软 | 2013-7-29至2013-8-2 | 罗楠 | 20 | 20 | 已完成 |  | 刘红波、蔡冬梅
| 无 | 否 | 6-编码 | 创建随机试卷自测、问题修改 | 完成 | 中科软 | 2013-7-29至2013-8-2 | 林斯明 | 20 | 20 | 已完成 |  | 刘红波、蔡冬梅
| 无 | 否 | 6-编码 | 试卷导出WORD开发 | 完成 | 中科软 | 2013-7-29至2013-8-2 | 崔艳 | 40 | 40 | 已完成 |  | 刘红波、蔡冬梅
| 无 | 否 | 6-编码 | 8月常规客服专题测试支持 | 完成 | 中科软 | 2013-7-29至2013-8-2 | 林斯明 | 20 | 20 | 已完成 |  | 刘红波、蔡冬梅

## 2013-8-9
本周工作
任务编号 | 需求编号 | 是否临时任务 | 任务类型 | 任务名称 | 本周预计完成标准 | 执行人归属 | 本周起/始日期 | 执行人 | 计划工作量(人时) | 实际工作量(人时) | 任务完成状态 | 任务拖延原因 | 信息部系统 负责人 | 备注
知识库管理平台
| 无 | 否 | 1-项目管理 | 项目管理 | 完成 | 中科软 | 2013-8-5至2013-8-9 | 罗楠 | 18 | 18 | 已完成 |  | 刘红波、蔡冬梅
| 无 | 否 | 15-质量保证 | 开发进度、质量跟踪 | 完成 | 中科软 | 2013-8-5至2013-8-9 | 罗楠 | 20 | 20 | 已完成 |  | 刘红波、蔡冬梅
| 无 | 否 | 19-其他 | 项目例会 | 完成 | 中科软 | 2013-8-5至2013-8-9 | 罗楠 | 2 | 2 | 已完成 |  | 刘红波、蔡冬梅
| 无 | 否 | 19-其他 | 项目例会 | 完成 | 中科软 | 2013-8-5至2013-8-9 | 林斯明 | 2 | 2 | 已完成 |  | 刘红波、蔡冬梅
| 无 | 否 | 6-编码 | 我要考试前台HTML整理 | 完成 | 中科软 | 2013-8-5至2013-8-9 | 林斯明 | 15 | 15 | 已完成 |  | 刘红波、蔡冬梅
| 无 | 否 | 10-系统测试 | 8月常规客服专题测试支持 | 完成 | 中科软 | 2013-8-5至2013-8-9 | 林斯明 | 10 | 10 | 已完成 |  | 刘红波、蔡冬梅
| 无 | 否 | 8-单元测试 | 专题配置、试题创建、修改、查询功能、试卷创建、修改、导出、查询功能自测、问题修改 | 完成 | 中科软 | 2013-8-5至2013-8-9 | 崔艳 | 40 | 40 | 已完成 |  | 刘红波、蔡冬梅

## 2013-8-16
本周工作
任务编号 | 需求编号 | 是否临时任务 | 任务类型 | 任务名称 | 本周预计完成标准 | 执行人归属 | 本周起/始日期 | 执行人 | 计划工作量(人时) | 实际工作量(人时) | 任务完成状态 | 任务拖延原因 | 信息部系统 负责人 | 备注
知识库管理平台
| 无 | 否 | 1-项目管理 | 项目管理 | 完成 | 中科软 | 2013-8-12至2013-8-16 | 罗楠 | 18 | 20 | 已完成 |  | 刘红波、蔡冬梅
| 无 | 否 | 15-质量保证 | 开发进度、质量跟踪 | 完成 | 中科软 | 2013-8-12至2013-8-16 | 罗楠 | 20 | 20 | 已完成 |  | 刘红波、蔡冬梅
| 无 | 否 | 19-其他 | 项目例会 | 完成 | 中科软 | 2013-8-12至2013-8-16 | 罗楠 | 2 | 0 | 未开始 | 工作计划调整 | 刘红波、蔡冬梅
| 无 | 否 | 19-其他 | 项目例会 | 完成 | 中科软 | 2013-8-12至2013-8-16 | 林斯明 | 2 | 0 | 未开始 | 工作计划调整 | 刘红波、蔡冬梅
| 无 | 否 | 11-验收测试 | 8月常规客服专题UAT测试支持 | 完成 | 中科软 | 2013-8-12至2013-8-16 | 林斯明 | 8 | 0 | 已完成 |  | 刘红波、蔡冬梅
| 无 | 否 | 8-单元测试 | 组织考试（考试属性、选题）功能开发 | 完成 | 中科软 | 2013-8-12至2013-8-16 | 林斯明 | 30 | 30 | 已完成 |  | 刘红波、蔡冬梅

## 2013-8-23
本周工作
任务编号 | 需求编号 | 是否临时任务 | 任务类型 | 任务名称 | 本周预计完成标准 | 执行人归属 | 本周起/始日期 | 执行人 | 计划工作量(人时) | 实际工作量(人时) | 任务完成状态 | 任务拖延原因 | 信息部系统 负责人 | 备注
知识库管理平台
| 无 | 否 | 1-项目管理 | 项目管理 | 完成 | 中科软 | 2013-8-19至2013-8-23 | 罗楠 | 18 | 18 | 已完成 |  | 刘红波、蔡冬梅
| 无 | 否 | 15-质量保证 | 开发进度、质量跟踪 | 完成 | 中科软 | 2013-8-19至2013-8-23 | 罗楠 | 20 | 20 | 已完成 |  | 刘红波、蔡冬梅
| 无 | 否 | 19-其他 | 项目例会 | 完成 | 中科软 | 2013-8-19至2013-8-23 | 罗楠 | 2 | 2 | 已完成 |  | 刘红波、蔡冬梅
| 无 | 否 | 19-其他 | 项目例会 | 完成 | 中科软 | 2013-8-19至2013-8-23 | 林斯明 | 2 | 2 | 已完成 |  | 刘红波、蔡冬梅
| 无 | 否 | 6-编码 | 组织考试（试卷选择、考生选择）功能开发 | 完成 | 中科软 | 2013-8-19至2013-8-23 | 林斯明 | 22 | 22 | 已完成 |  | 刘红波、蔡冬梅
| 无 | 否 | 6-编码 | 我要考试使用端（样式开发、菜单）功能开发 | 完成 | 中科软 | 2013-8-19至2013-8-23 | 林斯明 | 16 | 16 | 已完成 |  | 刘红波、蔡冬梅

## 2013-8-30
本周工作
任务编号 | 需求编号 | 是否临时任务 | 任务类型 | 任务名称 | 本周预计完成标准 | 执行人归属 | 本周起/始日期 | 执行人 | 计划工作量(人时) | 实际工作量(人时) | 任务完成状态 | 任务拖延原因 | 信息部系统 负责人 | 备注
知识库管理平台
| 无 | 否 | 1-项目管理 | 项目管理 | 完成 | 中科软 | 2013-8-26至2013-8-30 | 罗楠 | 10 | 10 | 已完成 |  | 刘红波、蔡冬梅
| 无 | 否 | 15-质量保证 | 开发进度、质量跟踪 | 完成 | 中科软 | 2013-8-26至2013-8-30 | 罗楠 | 10 | 10 | 已完成 |  | 刘红波、蔡冬梅
| 无 | 否 | 6-编码 | 22日项目例会提出的问题进行修改 | 完成 | 中科软 | 2013-8-26至2013-8-30 | 罗楠 | 20 | 20 | 已完成 |  | 刘红波、蔡冬梅
| 无 | 否 | 6-编码 | 组织考试试卷导出、分析功能开发 | 完成 | 中科软 | 2013-8-26至2013-8-30 | 林斯明 | 22 | 22 | 已完成 |  | 刘红波、蔡冬梅
| 无 | 否 | 6-编码 | 9月常规需求开发 | 完成 | 中科软 | 2013-8-26至2013-8-30 | 林斯明 | 10 | 10 | 已完成 |  | 刘红波、蔡冬梅
| 无 | 否 | 6-编码 | 我要考试使用端样式调整 | 完成 | 中科软 | 2013-8-26至2013-8-30 | 林斯明 | 8 | 8 | 已完成 |  | 刘红波、蔡冬梅

## 2013-9-6
本周工作
任务编号 | 需求编号 | 是否临时任务 | 任务类型 | 任务名称 | 本周预计完成标准 | 执行人归属 | 本周起/始日期 | 执行人 | 计划工作量(人时) | 实际工作量(人时) | 任务完成状态 | 任务拖延原因 | 信息部系统 负责人 | 备注
知识库管理平台
| 无 | 否 | 1-项目管理 | 项目管理 | 完成 | 中科软 | 2013-9-2至2013-9-6 | 罗楠 | 10 | 10 | 已完成 |  | 刘红波、蔡冬梅
| 无 | 否 | 15-质量保证 | 开发进度、质量跟踪 | 完成 | 中科软 | 2013-9-2至2013-9-6 | 罗楠 | 18 | 18 | 已完成 |  | 刘红波、蔡冬梅
| 无 | 否 | 2-需求活动（除评审） | 知识库监控方案分析 | 完成 | 中科软 | 2013-9-2至2013-9-6 | 罗楠 | 8 | 12 | 进行中 |  | 刘红波、蔡冬梅
| 无 | 否 | 1-项目管理 | 项目例会 | 完成 | 中科软 | 2013-9-2至2013-9-6 | 罗楠 | 4 | 4 | 已完成 |  | 刘红波、蔡冬梅
| 无 | 否 | 6-编码 | 组织考试自测与问题修改 | 完成 | 中科软 | 2013-9-2至2013-9-6 | 林斯明 | 22 | 22 | 已完成 |  | 刘红波、蔡冬梅
| 无 | 否 | 6-编码 | 9月常规需求测试支持 | 完成 | 中科软 | 2013-9-2至2013-9-6 | 林斯明 | 10 | 10 | 已完成 |  | 刘红波、蔡冬梅
| 无 | 否 | 6-编码 | 我要考试使用端（考试查询开发、进入考试页面） | 完成 | 中科软 | 2013-9-2至2013-9-6 | 林斯明 | 8 | 8 | 已完成 |  | 刘红波、蔡冬梅

## 2013-9-13
本周工作
任务编号 | 需求编号 | 是否临时任务 | 任务类型 | 任务名称 | 本周预计完成标准 | 执行人归属 | 本周起/始日期 | 执行人 | 计划工作量(人时) | 实际工作量(人时) | 任务完成状态 | 任务拖延原因 | 信息部系统 负责人 | 备注
知识库管理平台
| 无 | 否 | 1-项目管理 | 项目管理 | 完成 | 中科软 | 2013-9-9至2013-9-13 | 罗楠 | 10 | 10 | 已完成 |  | 刘红波、蔡冬梅
| 无 | 否 | 15-质量保证 | 开发进度、质量跟踪 | 完成 | 中科软 | 2013-9-9至2013-9-13 | 罗楠 | 18 | 18 | 已完成 |  | 刘红波、蔡冬梅
| 无 | 否 | 2-需求活动（除评审） | 知识库监控方案分析 | 完成 | 中科软 | 2013-9-9至2013-9-13 | 罗楠 | 12 | 12 | 进行中 |  | 刘红波、蔡冬梅
| 无 | 否 | 6-编码 | 9月6日例会问题修改 | 完成 | 中科软 | 2013-9-9至2013-9-13 | 林斯明 | 12 | 12 | 已完成 |  | 刘红波、蔡冬梅
| 无 | 否 | 6-编码 | 公告功能开发 | 完成 | 中科软 | 2013-9-9至2013-9-13 | 林斯明 | 24 | 24 | 已完成 |  | 刘红波、蔡冬梅
| 无 | 否 | 6-编码 | 考试界面开发部分完成 | 完成 | 中科软 | 2013-9-9至2013-9-13 | 林斯明 | 4 | 4 | 已完成 |  | 刘红波、蔡冬梅

## 20130920
本周工作
任务编号 | 需求编号 | 是否临时任务 | 任务类型 | 任务名称 | 本周预计完成标准 | 执行人归属 | 本周起/始日期 | 执行人 | 计划工作量(人时) | 实际工作量(人时) | 任务完成状态 | 任务拖延原因 | 信息部系统 负责人 | 备注
知识库管理平台
| 无 | 否 | 1-项目管理 | 项目管理 | 完成 | 中科软 | 2013-9-16至2013-9-18 | 罗楠 | 10 | 10 | 已完成 |  | 刘红波、蔡冬梅
| 无 | 否 | 15-质量保证 | 开发进度、质量跟踪 | 完成 | 中科软 | 2013-9-16至2013-9-18 | 罗楠 | 8 | 8 | 已完成 |  | 刘红波、蔡冬梅
| 无 | 否 | 2-需求活动（除评审） | 知识库监控方案分析 | 完成 | 中科软 | 2013-9-16至2013-9-18 | 罗楠 | 6 | 6 | 已完成 |  | 刘红波、蔡冬梅
| 无 | 否 | 6-编码 | 个别问题修改 | 完成 | 中科软 | 2013-9-16至2013-9-18 | 林斯明 | 16 | 16 | 已完成 |  | 刘红波、蔡冬梅
| 无 | 否 | 10-系统测试 | 测试支持 | 完成 | 中科软 | 2013-9-16至2013-9-18 | 林斯明 | 8 | 8 | 已完成 |  | 刘红波、蔡冬梅

## 20130930
本周工作
任务编号 | 需求编号 | 是否临时任务 | 任务类型 | 任务名称 | 本周预计完成标准 | 执行人归属 | 本周起/始日期 | 执行人 | 计划工作量(人时) | 实际工作量(人时) | 任务完成状态 | 任务拖延原因 | 信息部系统 负责人 | 备注
知识库管理平台
| 无 | 否 | 1-项目管理 | 项目管理 | 完成 | 中科软 | 2013-9-22至2013-9-30 | 罗楠 | 30 | 30 | 已完成 |  | 刘红波、蔡冬梅
| 无 | 否 | 15-质量保证 | 测试进度、质量跟踪 | 完成 | 中科软 | 2013-9-22至2013-9-30 | 罗楠 | 10 | 10 | 已完成 |  | 刘红波、蔡冬梅
| 无 | 否 | 1-项目管理 | 知识库例会 | 完成 | 中科软 | 2013-9-22至2013-9-30 | 罗楠 | 2 | 2 | 已完成 |  | 刘红波、蔡冬梅
| 无 | 否 | 6-编码 | 知识库监控方案分析 | 完成 | 中科软 | 2013-9-22至2013-9-30 | 林斯明 | 48 | 48 | 已完成 |  | 刘红波、蔡冬梅
| 无 | 否 | 10-系统测试 | 测试支持 | 完成 | 中科软 | 2013-9-22至2013-9-30 | 林斯明 | 16 | 16 | 已完成 |  | 刘红波、蔡冬梅

## 20131012
本周工作
任务编号 | 需求编号 | 是否临时任务 | 任务类型 | 任务名称 | 本周预计完成标准 | 执行人归属 | 本周起/始日期 | 执行人 | 计划工作量(人时) | 实际工作量(人时) | 任务完成状态 | 任务拖延原因 | 信息部系统 负责人 | 备注
知识库管理平台
| 无 | 否 | 1-项目管理 | 项目管理 | 完成 | 中科软 | 2013-10-8至2013-10-12 | 罗楠 | 24 | 24 | 已完成 |  | 刘红波、蔡冬梅
| 无 | 否 | 10-系统测试 | 测试支持 | 完成 | 中科软 | 2013-10-8至2013-10-12 | 林斯明 | 16 | 16 | 已完成 |  | 刘红波、蔡冬梅

## 20131018
本周工作
任务编号 | 需求编号 | 是否临时任务 | 任务类型 | 任务名称 | 本周预计完成标准 | 执行人归属 | 本周起/始日期 | 执行人 | 计划工作量(人时) | 实际工作量(人时) | 任务完成状态 | 任务拖延原因 | 信息部系统 负责人 | 备注
知识库管理平台
| 无 | 否 | 1-项目管理 | 项目管理 | 完成 | 中科软 | 2013-10-14至2013-10-18 | 罗楠 | 24 | 24 | 已完成 |  | 刘红波、蔡冬梅
| 无 | 否 | 19-其他 | 题目导入模板 | 完成 | 中科软 | 2013-10-14至2013-10-18 | 罗楠 | 4 | 4 | 已完成 |  | 刘红波、蔡冬梅
| 无 | 否 | 10-系统测试 | 测试支持,UAT支持 | 完成 | 中科软 | 2013-10-14至2013-10-18 | 林斯明 | 20 | 20 | 已完成 |  | 刘红波、蔡冬梅

## 20131025
本周工作
任务编号 | 需求编号 | 是否临时任务 | 任务类型 | 任务名称 | 本周预计完成标准 | 执行人归属 | 本周起/始日期 | 执行人 | 计划工作量(人时) | 实际工作量(人时) | 任务完成状态 | 任务拖延原因 | 信息部系统 负责人 | 备注
知识库管理平台
| 无 | 否 | 1-项目管理 | 项目管理 | 完成 | 中科软 | 2013-10-21至2013-10-25 | 罗楠 | 24 | 24 | 已完成 |  | 刘红波、蔡冬梅
| 无 | 否 | 10-系统测试 | UAT支持、升级生产环境 | 完成 | 中科软 | 2013-10-21至2013-10-25 | 罗楠 | 16 | 16 | 已完成 |  | 刘红波、蔡冬梅

## 20131101
本周工作
任务编号 | 需求编号 | 是否临时任务 | 任务类型 | 任务名称 | 本周预计完成标准 | 执行人归属 | 本周起/始日期 | 执行人 | 计划工作量(人时) | 实际工作量(人时) | 任务完成状态 | 任务拖延原因 | 信息部系统 负责人 | 备注
知识库管理平台
| 无 | 否 | 1-项目管理 | 项目管理 | 完成 | 中科软 | 2013-10-28至2013-11-1 | 罗楠 | 8 |  | 已完成 |  | 刘红波、蔡冬梅
| 无 | 否 | 17-培训 | 知识库试题导入整理 | 完成 | 中科软 | 2013-10-28至2013-11-1 | 罗楠 | 16 |  | 已完成 |  | 刘红波、蔡冬梅
| 无 | 否 | 4-设计活动（除评审） | 知识库监控设计文档编写 | 完成 | 中科软 | 2013-10-28至2013-11-1 | 崔艳 | 40 |  | 已完成 |  | 刘红波、蔡冬梅

## 20131108
本周工作
任务编号 | 需求编号 | 是否临时任务 | 任务类型 | 任务名称 | 本周预计完成标准 | 执行人归属 | 本周起/始日期 | 执行人 | 计划工作量(人时) | 实际工作量(人时) | 任务完成状态 | 任务拖延原因 | 信息部系统 负责人 | 备注
知识库管理平台
| 无 | 否 | 1-项目管理 | 项目管理 | 完成 | 中科软 | 2013-11-4至2013-11-8 | 罗楠 | 8 | 8 | 已完成 |  | 刘红波、蔡冬梅
| 无 | 否 | 17-培训 | 项目例会 | 完成 | 中科软 | 2013-11-4至2013-11-8 | 罗楠 | 3 | 3 | 已完成 |  | 刘红波、蔡冬梅
| 无 | 否 | 4-设计活动（除评审） | 知识库监控设计文档编写 | 完成 | 中科软 | 2013-11-4至2013-11-8 | 崔艳 | 8 | 8 | 已完成 |  | 刘红波、蔡冬梅
| 无 | 否 | 4-设计活动（除评审） | 知识库监控设计文档评审修改 | 完成 | 中科软 | 2013-11-4至2013-11-8 | 崔艳 | 16 | 16 | 已完成 |  | 刘红波、蔡冬梅
| 无 | 否 | 6-编码 | 监控每个时间点在线的人数，每小时统计一次 ；支持查询，报表导出 | 部分完成 | 中科软 | 2013-11-4至2013-11-8 | 崔艳 | 16 | 16 | 进行中 |  | 刘红波、蔡冬梅
| 无 | 否 | 6-编码 | 监控一天内登陆过知识库系统的账号数量；支持查询，报表导出 | 部分完成 | 中科软 | 2013-11-4至2013-11-8 | 催士宽 | 16 | 16 | 进行中 |  | 刘红波、蔡冬梅

## 20131115
本周工作
任务编号 | 需求编号 | 是否临时任务 | 任务类型 | 任务名称 | 本周预计完成标准 | 执行人归属 | 本周起/始日期 | 执行人 | 计划工作量(人时) | 实际工作量(人时) | 任务完成状态 | 任务拖延原因 | 信息部系统 负责人 | 备注
知识库管理平台
| 无 | 否 | 1-项目管理 | 项目管理 | 完成 | 中科软 | 2013-11-11至2013-11-15 | 罗楠 | 10 | 10 | 已完成 |  | 刘红波、蔡冬梅
| 无 | 否 | 6-编码 | 监控每个时间点在线的人数，每小时统计一次 ；支持查询，报表导出 | 完成 | 中科软 | 2013-11-11至2013-11-15 | 崔艳 | 40 | 40 | 已完成 |  | 刘红波、蔡冬梅
| 无 | 否 | 6-编码 | 监控一天内登陆过知识库系统的账号数量；支持查询，报表导出 | 完成 | 中科软 | 2013-11-11至2013-11-15 | 催士宽 | 16 | 16 | 已完成 |  | 刘红波、蔡冬梅
| 无 | 否 | 6-编码 | 监控知识库系统各功能菜单的点击量 | 部分完成 | 中科软 | 2013-11-11至2013-11-15 | 催士宽 | 24 | 24 | 进行中 |  | 刘红波、蔡冬梅

## 20131122
本周工作
任务编号 | 需求编号 | 是否临时任务 | 任务类型 | 任务名称 | 本周预计完成标准 | 执行人归属 | 本周起/始日期 | 执行人 | 计划工作量(人时) | 实际工作量(人时) | 任务完成状态 | 任务拖延原因 | 信息部系统 负责人 | 备注
知识库管理平台
| 无 | 否 | 1-项目管理 | 项目管理 | 完成 | 中科软 | 2013-11-18至2013-11-22 | 罗楠 | 10 | 10 | 已完成 |  | 刘红波、蔡冬梅
| 无 | 否 | 6-编码 | 监控指标统计(知识收藏过，问题求助，上传话术及话术通过)；支持查询，报表导出 | 部分完成 | 中科软 | 2013-11-18至2013-11-22 | 崔艳 | 40 | 40 | 已完成 |  | 刘红波、蔡冬梅
| 无 | 否 | 6-编码 | 知识库二期优化设计编写、评审 | 完成 | 中科软 | 2013-11-18至2013-11-22 | 催士宽 | 16 | 16 | 已完成 |  | 刘红波、蔡冬梅
| 无 | 否 | 6-编码 | 监控知识库系统各功能菜单的点击量 | 完成 | 中科软 | 2013-11-18至2013-11-22 | 催士宽 | 24 | 30 | 已完成 |  | 刘红波、蔡冬梅

## 20131129
本周工作
任务编号 | 需求编号 | 是否临时任务 | 任务类型 | 任务名称 | 本周预计完成标准 | 执行人归属 | 本周起/始日期 | 执行人 | 计划工作量(人时) | 实际工作量(人时) | 任务完成状态 | 任务拖延原因 | 信息部系统 负责人 | 备注
知识库管理平台
| 无 | 否 | 1-项目管理 | 项目管理 | 完成 | 中科软 | 2013-11-25至2013-11-29 | 罗楠 | 10 | 10 | 已完成 |  | 刘红波、蔡冬梅
| 无 | 否 | 6-编码 | 监控指标统计(知识收藏过，问题求助，上传话术及话术通过)；支持查询，报表导出 | 部分完成 | 中科软 | 2013-11-25至2013-11-29 | 崔艳 | 30 | 30 | 已完成 |  | 刘红波、蔡冬梅
| 无 | 否 | 6-编码 | 知识库二期优化部分开发 | 完成 | 中科软 | 2013-11-25至2013-11-29 | 崔艳 | 10 | 20 | 已完成 |  | 刘红波、蔡冬梅

## 20131206
本周工作
任务编号 | 需求编号 | 是否临时任务 | 任务类型 | 任务名称 | 本周预计完成标准 | 执行人归属 | 本周起/始日期 | 执行人 | 计划工作量(人时) | 实际工作量(人时) | 任务完成状态 | 任务拖延原因 | 信息部系统 负责人 | 备注
知识库管理平台
| 无 | 否 | 1-项目管理 | 项目管理 | 完成 | 中科软 | 2013-12-2至2013-12-6 | 罗楠 | 8 | 8 | 已完成 |  | 刘红波、蔡冬梅
| 无 | 否 | 6-编码 | 知识库二期优化部分测试支持、监控功能测试支持 | 完成 | 中科软 | 2013-12-2至2013-12-6 | 崔艳 | 32 | 32 | 已完成 |  | 刘红波、蔡冬梅
| 无 | 否 | 6-编码 | 知识库二期优化部分开发完成 | 完成 | 中科软 | 2013-12-2至2013-12-6 | 崔艳 | 8 | 8 | 已完成 |  | 刘红波、蔡冬梅

## 20131213
本周工作
任务编号 | 需求编号 | 是否临时任务 | 任务类型 | 任务名称 | 本周预计完成标准 | 执行人归属 | 本周起/始日期 | 执行人 | 计划工作量(人时) | 实际工作量(人时) | 任务完成状态 | 任务拖延原因 | 信息部系统 负责人 | 备注
知识库管理平台
| 无 | 否 | 1-项目管理 | 项目管理 | 完成 | 中科软 | 2013-12-9至2013-12-13 | 罗楠 | 8 | 8 | 已完成 |  | 刘红波、蔡冬梅
| 无 | 否 | 6-编码 | 知识库二期优化、监控、压力测试支持 | 完成 | 中科软 | 2013-12-9至2013-12-13 | 崔艳 | 24 | 24 | 已完成 |  | 刘红波、蔡冬梅

## 20131220
本周工作
任务编号 | 需求编号 | 是否临时任务 | 任务类型 | 任务名称 | 本周预计完成标准 | 执行人归属 | 本周起/始日期 | 执行人 | 计划工作量(人时) | 实际工作量(人时) | 任务完成状态 | 任务拖延原因 | 信息部系统 负责人 | 备注
知识库管理平台
| 无 | 否 | 1-项目管理 | 项目管理 | 完成 | 中科软 | 2013-12-16至2013-12-20 | 罗楠 | 8 |  | 已完成 |  | 刘红波、蔡冬梅
| 无 | 否 | 6-编码 | 知识库二期优化、监控 UAT测试支持 | 完成 | 中科软 | 2013-12-16至2013-12-20 | 崔艳 | 8 |  | 已完成 |  | 刘红波、蔡冬梅

## 20140314
本周工作
任务编号 | 需求编号 | 是否临时任务 | 任务类型 | 任务名称 | 本周预计完成标准 | 执行人归属 | 本周起/始日期 | 执行人 | 计划工作量(人时) | 实际工作量(人时) | 任务完成状态 | 任务拖延原因 | 信息部系统 负责人 | 备注
知识库管理平台
| 无 | 否 | 1-项目管理 | 项目管理 | 完成 | 中科软 | 2014-03-17至2014-03-21 | 罗楠 | 4 | 4 | 已完成 |  | 刘红波、蔡冬梅
| 无 | 否 | 2-需求活动（除评审） | 知识库4月常规需求分析 | 完成 | 中科软 | 2014-03-17至2014-03-21 | 崔士宽 | 12 | 16 | 已完成 |  | 刘红波、蔡冬梅
| 无 | 否 | 4-设计活动（除评审） | 知识库4月常规需求设计文档编写 | 完成 | 中科软 | 2014-03-17至2014-03-21 | 崔士宽 | 24 | 24 | 已完成 |  | 刘红波、蔡冬梅
| 无 | 否 | 5-设计评审 | 知识库4月常规需求设计文档评审 | 完成 | 中科软 | 2014-03-17至2014-03-21 | 崔士宽 | 4 |  | 延期 |  | 刘红波、蔡冬梅

## 20140321
本周工作
任务编号 | 需求编号 | 是否临时任务 | 任务类型 | 任务名称 | 本周预计完成标准 | 执行人归属 | 本周起/始日期 | 执行人 | 计划工作量(人时) | 实际工作量(人时) | 任务完成状态 | 任务拖延原因 | 信息部系统 负责人 | 备注
知识库管理平台
| 无 | 否 | 1-项目管理 | 项目管理 | 完成 | 中科软 | 2014-03-24至2014-03-28 | 罗楠 | 8 | 8 | 已完成 |  | 刘红波、蔡冬梅
| 无 | 否 | 5-设计评审 | 知识库4月常规需求设计文档评审 | 完成 | 中科软 | 2014-03-24至2014-03-24 | 崔士宽 | 4 | 4 | 已完成 |  | 刘红波、蔡冬梅
| 无 | 否 | 6-编码 | 知识答疑设置提醒功能优化 | 完成 | 中科软 | 2014-03-24至2014-03-27 | 崔士宽 | 24 | 24 | 已完成 |  | 刘红波、蔡冬梅
| 无 | 否 | 6-编码 | 知识答疑查询与修改 | 部分完成 | 中科软 | 2014-03-27至2014-03-28 | 崔士宽 | 12 | 12 | 已完成 |  | 刘红波、蔡冬梅

## 20140328
本周工作
任务编号 | 需求编号 | 是否临时任务 | 任务类型 | 任务名称 | 本周预计完成标准 | 执行人归属 | 本周起/始日期 | 执行人 | 计划工作量(人时) | 实际工作量(人时) | 任务完成状态 | 任务拖延原因 | 信息部系统 负责人 | 备注
知识库管理平台
| 无 | 否 | 1-项目管理 | 项目管理 | 完成 | 中科软 | 2014-03-31至2014-04-04 | 罗楠 | 4 | 4 | 已完成 |  | 刘红波、蔡冬梅
| 无 | 否 | 6-编码 | 知识答疑查询与修改 | 完成 | 中科软 | 2014-03-31至2014-03-31 | 崔士宽 | 8 | 4 | 已完成 |  | 刘红波、蔡冬梅 | 事假0.5天
| 无 | 否 | 6-编码 | 知识首页增加公告 | 完成 | 中科软 | 2014-04-01至2014-04-02 | 崔士宽 | 16 | 16 | 已完成 |  | 刘红波、蔡冬梅
| 无 | 否 | 6-编码 | 知识使用端，对于检索出的知识，增加举报功能 | 部分完成 | 中科软 | 2014-04-03至2014-04-04 | 崔士宽 | 16 | 16 | 已完成 |  | 刘红波、蔡冬梅

## 20140404
本周工作
任务编号 | 需求编号 | 是否临时任务 | 任务类型 | 任务名称 | 本周预计完成标准 | 执行人归属 | 本周起/始日期 | 执行人 | 计划工作量(人时) | 实际工作量(人时) | 任务完成状态 | 任务拖延原因 | 信息部系统 负责人 | 备注
知识库管理平台
| 无 | 否 | 1-项目管理 | 项目管理 | 完成 | 中科软 | 2014-04-08至2014-04-11 | 罗楠 | 8 | 8 | 已完成 |  | 刘红波、蔡冬梅
| 无 | 否 | 8-单元测试 | 系统自测及自测报告编写 | 完成 | 中科软 | 2014-04-08至2014-04-10 | 崔士宽 | 24 | 24 | 已完成 |  | 刘红波、蔡冬梅
| 无 | 否 | 12-支持维护 | 测试支持 | 完成 | 中科软 | 2014-04-11至2014-04-11 | 崔士宽 | 8 | 8 | 已完成 |  | 刘红波、蔡冬梅

## 20140411
本周工作
任务编号 | 需求编号 | 是否临时任务 | 任务类型 | 任务名称 | 本周预计完成标准 | 执行人归属 | 本周起/始日期 | 执行人 | 计划工作量(人时) | 实际工作量(人时) | 任务完成状态 | 任务拖延原因 | 信息部系统 负责人 | 备注
知识库管理平台
| 无 | 否 | 1-项目管理 | 项目管理 | 完成 | 中科软 | 2014-04-14至2014-04-16 | 罗楠 | 20 | 20 | 已完成 |  | 刘红波、蔡冬梅
| 无 | 否 | 12-支持维护 | 测试支持 | 完成 | 中科软 | 2014-04-14至2014-04-18 | 崔士宽 | 40 | 40 | 已完成 |  | 刘红波、蔡冬梅

## 20140418
本周工作
任务编号 | 需求编号 | 是否临时任务 | 任务类型 | 任务名称 | 本周预计完成标准 | 执行人归属 | 本周起/始日期 | 执行人 | 计划工作量(人时) | 实际工作量(人时) | 任务完成状态 | 任务拖延原因 | 信息部系统 负责人 | 备注
知识库管理平台
| 无 | 否 | 1-项目管理 | 项目管理 | 完成 | 中科软 | 2014-04-21至2014-04-25 | 罗楠 | 20 | 20 | 已完成 |  | 刘红波、蔡冬梅
| 无 | 否 | 12-支持维护 | UAT测试支持 | 完成 | 中科软 | 2014-04-21至2014-04-23 | 崔艳 | 24 | 24 | 已完成 |  | 刘红波、蔡冬梅
| 无 | 否 | 2-需求活动（除评审） | 5月常规需求分析 | 完成 | 中科软 | 2014-04-24至2014-04-25 | 崔艳 | 16 | 16 | 已完成 |  | 刘红波、蔡冬梅

## 20140425
本周工作
任务编号 | 需求编号 | 是否临时任务 | 任务类型 | 任务名称 | 本周预计完成标准 | 执行人归属 | 本周起/始日期 | 执行人 | 计划工作量(人时) | 实际工作量(人时) | 任务完成状态 | 任务拖延原因 | 信息部系统 负责人 | 备注
知识库管理平台
| 无 | 否 | 1-项目管理 | 项目管理 | 完成 | 中科软 | 2014-04-28至2014-05-04 | 罗楠 | 20 |  | 进行中 |  | 刘红波、蔡冬梅
| 无 | 否 | 4-设计活动（除评审） | 5月常规设计编写 | 完成 | 中科软 | 2014-04-28至2014-4-30 | 崔艳 | 24 |  | 进行中 |  | 刘红波、蔡冬梅

## 填写说明
填写说明
格式调整说明 | 如项目小组下还有各子小组，則分别用不同的形式体现，将各小组的工作计划以此分类 如：核心业务组分为车险组，非车组，則以黄色为底色的单元格标识出来，在各自之下写各小组工作计划；而非车组又分为意健险，财产险，双核，投联，版本管理，則分别以紫色为底色的单元格标识出并，并在各自之下写各小组工作计划。若各小组在本周有公共的工作计划，則在上级之下的体现出工作计划（如附件模板中MANTIS BUG修改任务为核心业务组共有任务）。
字段填写说明 | 字段 | 填写说明
| sheet页名称 | 每周形成一个sheet页，sheet页名称为当周周五日期，格式为YYYYMMDD
| 项目小组名称 | 当前项目组的中文名称
| 系统名称 | 阳光保险系统的子系统名称
| 中科软填写人 | 当周的填写人中文名称
| 阳光填写人 | 当周的填写人中文名称
| 总结日期 | 具体填写的日期，格式为yyyy-mm-dd
| 计划日期 | 具体填写的日期，格式为yyyy-mm-dd
| 任务编号 | 编号规则为阶段任务号－子任务号，如050201-08，其中050201是阶段任务编号，08是子任务号； 临时任务编号规则tmp-序号，如tmp-001（编号按周排序）；
| 需求编号 | 需求安排中的编号
| 任务类型 | 选择域，具体内容参见字典内容；
| 任务名称 | 任务的描述，保证要清晰无岐义；
| 任务完成标准 | 对于完成标准需要描述清晰，填写的标准应可以由其他人员来验证；
| 执行人归属 | 任务执行人对应公司：中科软或者阳光保险
| 本周起/始日期 | 该任务在本周内的具体实施时间，格式为yyyy-mm-dd至yyyy-mm-dd； 例如：2008-10-06至2008-10-10
| 执行人 | 指完成当前任务的人员，如果涉及多人，请占用多行，将其他公共的表格合并，首位的是任务的负责人；
| 计划工作量(人时) | 填写计划的具体人时，若责任人是多人时，此处为多人工时之和；同时，对应的负责人处每人名字后面追加每人工时；
| 实际工作量(人时) | 每个执行人用于该任务的实际工时
| 任务完成状态 | 选择域，具体内容参见字典内容；
| 任务拖延原因 | 可以描述具体执行时的情况，例如：每天的进展、遇到的问题等；
| 信息部系统负责人 | 该系统阳光客户信息部系统负责人
| 备注 | 对该任务的其他说明
计划时填写说明
每周计划时（另起一个sheet页）填写，其中重点注意：任务编号、任务完成标准、执行人、计划工作量（人时）；
总结时填写说明
每周总结时填写（在上周计划的sheet页中补充）：任务完成状态，实际工作量(人时),补充临时任务；任务拖延原因； 其中重点注意：任务完成状态，补充临时任务；
提交说明： | 1、周报提交时间为每周五下午时，为本周任务完成情况，下周任务计划； 2、周报提交时间为每周一上午时，前面应该为上周任务完成情况，本周任务计划； 3、此周报默认提交时间为每周五下午，如果为周一上午，请自行变更； 提交客户、QA、QAM、项目高级领导；

## 字典 (hidden)
项目阶段 | 任务状态 | 任务类型 | 任务拖延原因 | 执行人归属 | 临时任务
需求获取 | 未开始 | 1-项目管理 | 任务估计不足 | 中科软 | 否
需求分析 | 进行中 | 2-需求活动（除评审） | 临时任务影响 | 阳光 | 是
需求确认 | 已完成 | 3-需求评审 | 方法不当/效率低
概要设计 | 延期 | 4-设计活动（除评审） | 质量不高导致返工
详细设计 | 取消 | 5-设计评审 | 技术/业务不熟
编码开发 |  | 6-编码 | 任务需求变更
单元测试 |  | 7-代码走查 | 用户反馈拖延
集成测试 |  | 8-单元测试 | 用户计划变更
系统测试 |  | 9-集成测试 | 工作环境影响
验收上线 |  | 10-系统测试 | 其他任务拖延影响
系统维护 |  | 11-验收测试 | 其他
12-支持维护
13-验收交付
14-配置管理
15-质量保证
16-过程改进
17-培训
19-其他
修复缺陷
JIRA问题解决